103年度自我評鑑報告    各單位改善計畫調查表

受評類別：校務行政-學校定位與特色組

1-1學校依據辦學宗旨、內外部條件及社會發展趨勢，擬定學校之自我定位。（略）

1-2學校依據自我定位，擬定校務發展目標、特色與發展計畫。（略）

1-3學校依據校務發展計畫，設置行政、學術單位及相關委員會，並建立法規制度。（略）

1-4學校訂定教育目標與學生基本素養之作法。（略）

1-5學校規劃永續經營之具體作法。（略）

1-6學院能配合學校總體發展及展現特色。（略）

綜合意見

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| 校務執行重點中之各項指標之規劃採用滾動式計畫法規劃，相當符合臺灣教學環境之變化需求；例如學校目標之研究生與大學部學生比例逐步調整至1/4，是否現階段在考量少子化與產業變化後，其應對策略有否改變，有待進一步說明（Page 5）。 | 感謝委員建議。 有鑑於社會環境與產業結構的變遷，年輕畢業生繼續升學之意願逐年降低，因此研究生與大學部學生比例問題將透過校務發展或教育目標等相關主題會議進行研討後，依中長程發展目標進行調整。 | 教務處 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 格式有部分不一致，例如： 13頁的1.2.…後面有空格，58頁則沒有，64-66頁1﹑2，字型又不一樣。 24頁上方與28頁中間，有12行相同重複。 目錄句尾儘量不用「。」（I頁） 各學院之組織架構圖建議使用相同或類似格式設計（45與51頁）。 第14頁表9之名稱是否應為申訴評議委員會。 | 感謝委員建議。 第(1)至(3)及第(5)點依委員建議修訂。 第(4)點待討論後進行綜整。 | 校發中心 | 預訂於103年6月30日前完成修訂 |  |  |  |  | ( | (持續追蹤 (解除管控 |
| 管理學院之SWOT分析配對矩陣放在1-6-1（34頁）;而電資學院、工程學院、文理學院放在1-6-2（37頁至43頁）建議調整至同一章節。 | 感謝委員建議。 依章節內涵進行調整。 | 校發中心 | 預訂於103年6月30日前完成修訂 |  |  |  |  | ( | (持續追蹤 (解除管控 |
| 學校大學型態之描述在第3頁有「工程技術型科技大學」，第4頁「精緻型卓越科技大學」，第28頁「具創業精神的創新型大學」，三者之關係宜再強化描述？ | 感謝委員建議。 修訂為本校中長程發展計畫所述之「精緻型卓越科技大學」。 | 校發中心 | 已修訂 |  |  |  |  | ( | (持續追蹤 (解除管控 |
| 特色之呈現共有列15項(58頁)，為使之較為突顯，建議予以分類，而每一類訂一主題。 | 感謝委員建議。 1-7特色之陳述資料為本校多元特色，較難以概括加以分類。 | 校發中心 | 詳如說明 |  |  |  |  | ( | (持續追蹤 (解除管控 |
| 碩士班招生之報名人數逐年降低，其因應策略宜進一步說明；而所涉之大學部與研究所學生人數之比例，關乎學校之中長程發展，亦建議予以說明。 | 感謝委員建議。 在校內推動所謂的「4+1」方案，將增加宣傳，鼓勵大三、四技同學修讀研究所課程，縮短其修業年限，以提升就讀本校碩士班之意願。 入學考試時，採行聯合招生方式，讓考生繳一次報名費，可參加多個系所的考試，增加錄取機會，提升註冊率。 對於註冊率低於70%之招生系所，進行員額之調整。 擬增設申請應外系之碩士班，將招生不佳之系所員額，調整至應外系。 本校已擬定碩士班新生，優先分配TA之措施。亦增列本校入學新生的獎學金鼓勵措施。 | 教務處 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

受評類別：校務行政-校務治理與發展組

2-1學校校務決策組織之設置與運作情形。

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| 2-1-1仍有議案未能充份溝通後再提出之情形發生，建議思考積極改善方式。 | 感謝委員建議： 為使各單位橫向溝通順暢，並使各項行政措施能善用跨單位資源及功能，於每週固定召開之主管會報時，由一級行政主管先行意見交換、凝聚共識，並依決議進行後續行政程序，重要議案並列入追蹤管考，定期追蹤以達成效。 | 秘書室 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 2-1-2校教評會議決議事項未能上網公告，建議能以其他可行的方式公告各相關單位。 | 本校校教評會會議決議事項，均以校內電子公文函轉知各相關單位，已達到落實紀錄內容轉知之效。 | 人事室 | 103年06月10 回復 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

2-2行政管理體系之規劃、組成、人力配置與運作情形。

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| 2-2-1因應興中校區之開發，學校宜有更活化人力之規劃，用以有效管理人力支配。 | 因應組織調整，現有人力之調配，已規劃辦理中。 | 人事室 | 規劃辦理中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

2-3學校整體空間、資源規劃配置能滿足教師教學、研究、產學合作與學生學習需求之情形。

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| P.18 表格中「議術中心」－＞「藝術中心」。 | 誤繕，感謝委員指正，將改正之。 | 教務處 | 已修訂完成 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 因應「少子化之衝擊」及「師生對空間資源之迫切需求」這兩項不同的衝突因素，學校在未來的興中校區開發上，宜有審慎的發展規劃。 | 教務處將配合學校未來發展目標，進行教學活動之規劃。 | 教務處 |  |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

2-4學校營造永續發展及落實友善校園（含無障礙設施）之作法。

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| 2-4學校在評鑑報告上，對於具性別平等意識的校園設施方面少有提及。 | 感謝委員建議： 性別平等意識之相關做法，原已於2-7學校推動性別平等之策略與運作情形章節中陳述。 | 校發中心 | 已修訂 |  |  |  |  | ( | (持續追蹤 (解除管控 |

2-5校務發展計畫與重點特色之落實與評估。

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| 2-5建議結合業界，由業界贊助大樓建設經費，學校提供土地與研發師生人力來合作開發興中校區，開創多贏局面。 | 感謝委員建議： 依據本校興中分部籌設計畫書之規劃原則，為考慮對本校營運發展之最佳財務規劃及可能之應變措施，新校區近程開發之建設經費全以自有校務基金支應，期間並配合對外募款以拓展財源。 在募款及捐贈方面：本校自有資金雖足夠支應「興中分部」整體之初期建築經費，然為降低整體校務經營壓力，仍將積極向企業募款，募款對象為認同本校辦學績效及「興中分部」設立宗旨之企業家。捐贈「興中分部」建設經費者，本校將考量命名建築物或廳室之可行性，亦可由學校給予產學研發大樓實驗室空間數十年之使用權，使捐款單位透過建教合作，在學校建立實驗室與本校共同進行研發工作。此種合作模式不但有利於建設經費之籌募，加速校區之建設，亦可促進產業之發展，對本校區、廠商及區域產業是三贏的作法。惟考量募款如未達預期目標，其造成財務影響而延宕整體建設期程，因此募款與捐贈項目將不列入整體建設財務規劃中。 | 校發中心 | 已持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

2-6學校推動國際化之策略、規劃及運作情形。

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| P.53-P.55 國際化推動之策略，提到的問題困難，似乎是指教育部配套無法到位，校內教師高齡化，如此撰寫並不妥當，國際化內容很多，包括雙語標示校園，外語授課，可再修飾。 | 感謝委員建議： 參酌委員意見修正。 | 國際事務處 | 已修訂完成 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 2-6-1關於學生外語能力部份，「聽、寫」兩項會是將來學生就業、升遷之重要技能，建議學校能再有效加強。 | 感謝委員建議： 對於加強學生英文能力相關做法，已於2-6-4學校能開設促進學生國際化之課程，並增進學生海外市場就業競爭力章節中陳述。 | 語言中心 | 已修訂完成 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

2-7學校推動性別平等之策略與運作情形。（略）

2-8學校推動體育運動之規劃及運作情形。

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| P.69 (三)提升體適能(四)提升游泳能力、缺乏較具體得數具指標。 | 感謝委員建議：依委員意見進行資料補齊。 | 體育室 | 已修訂完成 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 2-8-1建議能在適當期間（每年），給予游泳池充足之工讀金，聘請工讀生管理櫃台，讓二名救生員能留在游泳池執行安全看護任務。 | 本校游泳池經營採自給自足方式,以門票收入支應 救生人員及門口服務台管理工讀生費用。門票收入 不足支應時,則簽請校控經費支援。 | 體育室 | 規劃辦理中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

2-9學校各項教育主題之執行情形。

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| P.88-89 參與教師：只要寫名字即可「博士」兩字刪除。 | 感謝委員建議：依委員意見進行修正。 | 產學合作 及服務處 | 已修正 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| P.74-P.77 缺102年相關資料。 | 感謝委員建議：依委員意見進行資料補齊。 | 藝術中心 | 已修正 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 2-9-1有關於智慧財產權的生活教育，評鑑報告書用了2-9-3~2-9-6，四小節共10頁來描述，建議精簡成1小節描述說明即可。 | 由產學處負責精簡 | 研究發展處 | 已修正 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
|  | 感謝委員建議：感謝委員意見，已將重複內容刪除及進行內文修訂。 | 產學合作 及服務處 |  |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

2-10學校向師生、校友、家長、業界及社會大眾公布重要訊息之作法。

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| P.96 表格中學年度 101－＞改為 102。 | 感謝委員建議：依委員意見進行資料補齊。 | 教務處 | 已修訂完成 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| P.97 2-10-5缺乏校友會定期召開會議相關資訊之具體佐證資料及重要資訊。 | 感謝委員們的意見： 職涯發展中心於今（103）年2月份成立，目前已參與6月21日「校園聯歡茶會」，當天並針對（1）校名更改（2）雲林工專暨國立虎尾科技大學校友會成立（3）校友卡權限暨優惠事宜（4）校友刊物發行（5）校友服務事項（6）校友公司影片錄製（7）校友會分會成立等議題進行探討，未來將對校友會相關活動，製作完整文件。 職涯發展中心計畫與校友會規劃與修訂校友會相關組織章程，並共同舉辦一連串校友活動，聯繫校友間的往日情感。 1.校園昔日風采–老照片蒐集。 2.配合本校校慶規劃「校友週」活動。 3.編撰校友專刊。 4.發行校友卡，並與相關單位研擬校友卡功能。 | 職涯發展中心 | 規劃中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 建議發揮職涯發展中心機能，經營完整校友資源。 | 感謝委員們的意見，職涯發展中心目前規畫建置校友資訊平台，並透過平台建立「校友產業平台」及「產業校友群組（Facebook）」等功能，藉此建立校友個人完整資訊、提供校內資源、發行電子專刊、公告校內活動、提供就業資訊、傑出校友等功能，以達經營完整校友資源與校友聯繫之功效。 | 職涯發展中心 | 已規劃執行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

2-11提升學校國內、外知名度之策略與作法。

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| P.98 (五)表2-11-1-1應增加102學年度資料。 | 資料已補齊 | 研究發展處 | 已修正 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| P.100 表2-11-2-1應增加102學年度資料。 | 感謝委員建議，依委員意見進行資料補齊。 | 教務處 | 已修訂完成 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 2-11現在是網路世代，建議學校各項成果，能藉由網路社群（Facebook）來廣為宣傳；另外在維基百科上，虎尾科技大學相關資料也要能正確即時更新達到快速公正的宣傳效果。 | 感謝委員建議： 1.網路社群（Facebook）確為一項便捷的傳播媒體，然而長期觀察官界、商界、法人、機關團體等網路社群經營之經驗，其整體形象是否能獲取正向回饋尚有疑慮，目前傾向由和學生第一線接觸之單位自主經營網路社群，作為「溝通及互動」用途。 2.維基百科對於學校資訊公布有所助益，網路社群（Facebook）上的國立虎尾科技大學專頁，亦直接從維基百科抓取資料，因此學校相當重視維基百科內容之檢查、更新與維護，預計由每學期一次的更新調整至每月一次，並建立檢查及更新的紀錄表。 | 秘書室 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
|  | 少紙化與科技網路的時代，資訊的快速傳遞已成為訊息流通的重要一環。學務處在網路訊息流通上包括以下幾點： 1.完整的學務處官方網站：包含單位組織下各組資訊與相關法令，及表單下載等等。 2.各項活動宣導透過學校首頁正式公告、或非正式的網路社群公告。 3.透過秘書室發送活動新聞稿，宣導方式包括平面媒體與數位媒體。 4.學生社團設有各社團的網路社群網站，相關訊息可由各社團轉知。 5.活動導入Facebook打卡或是Line貼圖，以迅速的方式匯集人氣，同時進行活動宣導。 6.活動結束後，透過網頁上傳「虎科新聞」於學校首頁，同時收集相關媒體報導，設於學務處官方網頁「媒體報導」中分享與記錄。 7.評鑑資料中已有相關資料。 | 學務處 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
|  | 本校在 Facebook 等網路社群已有公開的社團，學生會等各類學生社團亦有相關社團可作為學校成果宣傳及事務公告的服務平台。本校仍將持續運用網路社群及維基百科的網路資源，宣傳學校的各類成果。 | 電算中心 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

2-12學院整體運作機制與特色能配合校務發展。

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| P.121 2-12-10文理學院－現況描述…至今(102)年＜－(錯誤) 。 | 修正為:現況描述…至103年08月01日將成立10年。 | 文理學院 | 已完成 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 2-12建議資料在呈現上要能更整合精簡，此命題之重點在各學院有哪些執行措施，是依據校之未來發展規劃來進行的。 | 感謝委員建議： 1.四院原已於自評計畫書中各闢章節陳述因應學校未來發展規劃之執行措施（2-12-1、2-12-4、2-12-7、2-12-10）。 2.因其他委員贊同：「各學院均提供很詳細之各院運作機制及未來規劃」，為使四院之資料更完整呈現，建議維持本次呈現方式。 | 電資學院 工程學院 管理學院 文理學院 （由校務發展中心代為整合處理） |  |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

2-13 其他校務發展特色(略)

綜合意見

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| 校務發展機制應依就業市場變遷蒐集利害關係人意見分析結果，定期檢討學校發展定位，以檢討學生基本素養與核心能力之設計。 | 職涯發展中心目前已請產學處經理協助，藉由參訪廠商之際，委請廠商填寫「國立虎尾科技大學畢業生雇主滿意度調查表」，透過滿意度問卷了解雇主對於本校畢業生就業情況，並將數據提供給各科系，作為學生基本素養與核心能力提升之依據。 | 職涯發展中心 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
|  | 本校透過相關機制運作定期檢討系所發展定位，以檢討學生基本素養與核心能力之設計，包括： 1.工程學院及電資學院所屬系所參與中華工程教育學會(IEET)工程及科技教育認證(EAC)，另文理學院及管理學院則實施自我評鑑。以定期檢討系所相關定位與發展，並因應產業需要進行調整。 2.定期召開校、院、系課程委員會，委員包括校外專家學者、校友代表，以適時瞭解產業脈動，進而調整課程，促進教學專業化、系統化及多元化，展現整體發展特色。 3.定期進行畢業生就業機關雇主滿意度調查，以瞭解系所教育目標及學生核心能力相關問題，做為系所持續提升教學品質之參考。 | 教學發展中心 |  |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
|  | 感謝委員建議： 本校設有校務發展委員會議，每學期至少召開一次會議，必要時得由主任委員召開臨時會議，審議校務發展及學校定位等相關事項。並於每學年召開校務發展研討會，邀請校內一二級主管及校外各界專業人士共同討論學校發展等相關議題，提供本校未來施行方針，進以提升校務發展競爭力。 | 校務發展中心 | 每年定期實施 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 校務治理與經營旨在提供教師教學與學生學習必要之行政支援，學校訂定分層負責明細表，未敘明訂定行政作業標準流程? 行政服務品質之檢核機制? | 感謝委員建議： 1.本校已於103年6月底前完成分層負責明細表之更新，並要求各行政單位依分層負責明細表所列之業務訂定行政作業標準流程。 2.為提昇本校行政服務品質，每年由校發中心辦理行政單位服務滿意度調查，並將調查分析結果提供各單位做為改善服務品質依據。 | 秘書室 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
|  | 感謝委員建議： 行政服務品質之相關資料，將於2-2-2小節中呈現。 | 校務發展中心 | 已修訂完成 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 本校為技職校院建議應加強學生校外或海外實習，提升就業能力，同時建立畢業追蹤機制，根據僱主意見回頭檢討課程，務實致用；不致造成學用落差。 | 1.本校為加強學生校外或海外實習，研定之校外實習課程目標依學習實務技能內容規畫，並依實習類型不同區分為暑期課程、學期課程及學年課程分別規畫課程大綱。 2.本校以四技部四年級下學期參與學期實習課程之實習生及四年級全學年參與學年實習課程之實習生為調查對象，建立畢業追蹤機制。 3.目前校外實習成效，根據實習學生及僱主意見作為檢討課程改善之依據。 | 研究發展處 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
|  | 將於計畫書中新增畢業生追蹤機制。 | 國際事務處 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
|  | 職涯發展中心目前已與產學處合作，透過產學處經理拜訪廠商之際，請其協助填寫「國立虎尾科技大學畢業校友雇主滿意度問卷調查表」，未來將定期整合相關數據，並回報各科系協助辦理。 | 職涯發展中心 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
|  | 教務處將參考研發處、職涯中心等單位所做的調查統計資訊，調整校課程架構，並適當的與各教學單位互通資訊，以減少學用落差。 | 教務處 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 系所經營是校務發展的基石，行政人力應能滿足學術單位行政運作與學生學習之需求。建議提升系辦職級，二級單位進行精簡組織，將多餘人力，分配至工程及電資學院下之各系。 | 有關系所人力及職務之規劃案，已規劃辦理中。 | 人事室 | 規劃辦理中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 各項會議議案建立檢核表，內部審議程序是否完成、跨單位相關業務意見是否協調完成，於一週前告知各會議代表先行審閱，避免會議過於冗長影響會議效率。 | 感謝委員建議： 1.為提升各項會議議事效率，於學期末擬定次學期各項會議期程，以提供各單位進行內部前置會議召開及相關單位意見彙整。 2.另訂定本校法規撰寫標準，統一各類法規用語及提供各單位進行檢核，並於提案程序中，會送本校校務基金法規協助小組協助進行文字勘誤及程序檢核，力求合於相關法規制訂程序。 | 秘書室 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 建議加強區域發展，促進在地產業轉型，加強產學合作。 | 感謝委員建議： 產學處戮力進行區域內的廠商企業拜訪、探詢及媒合。並定期赴彰中投雲嘉工業區舉辦座談會，推動企業研究技術與智財之創新整合等對於企業有幫助之專題討論。另外配合政府政策，推動工業區認養，加強輔導受ECFA影響之弱勢產業與老舊工業區及弱勢產業之服務。提供創意創業設計課程，全方位輔導新創企業與師生創業。建置具獨特性的資源後勤服務功能，不斷創新的技術服務功能。希望促成在地產業創新型核心企業之育成，以激發在地產業的差異化與提高附加價值，培植產業所需之優質研發人力，共創產業發展高峰。 | 產學合作 及服務處 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

受評類別：校務行政-教學與學習組

3-1學校配合教育目標之課程規劃及運作機制。

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| 教學方面如何與學校“具有重點特色的精緻型卓越科技大學”相輔相成，實務作法為何？ | 本校之教學重點特色，係以「專業基礎強化」與「實務能力培育」為重心之發展主軸，配合重點特色的精緻型卓越科技大學之實務做法如下： 重視基礎專業課程之訓練：針對基礎重點課程加以強化，例如基礎學科之會考與競賽，如工學院與電資學院之物理與微積分會考；管理學院管理學、經濟學與會計學之會考與競賽；以及全校性之英文能力門檻之設定與培育機制。 全面性推行協同教學：與實務相關之專業課程教師授課時，課堂中邀請業界師資參與授課，增進學生之實務能力。 全面性推動校外實習：103學年度以後之入學新生，使學生學以致用，達成學用合一之教學目標。 全面性推動實務專題製作：全校各系已將專題製作列為必修課程，鼓勵朝實務型專題之製作，並由系編列經費補助學生專題製作所需之材料費。 推行學生專題之微型產學計畫：係以與產業合作模式，在老師指導下由學生執行，並與廠商簽訂契約的方式，由學校提撥經費補助推動。 | 教務處 | 103年6月30日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 校外實習為學校重點，宜在課程規劃中加以凸顯。 | 感謝委員提醒。 自102學年度起校外實習列為各院系必修課程，教務處針對各總校外實習情況需要，擬定各種校外實習課程種類，修訂「國立虎尾科技大學校外實習課程開設要點」，引導各系能彈性開課。各系均依修訂通過之「國立虎尾科技大學校外實習課程開設要點」進行課程規劃，且已將效外實習課程列為推動重點。 | 教務處 | 103年6月30日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 內容說明中有許多表與圖，但在文字說明中大都未提，宜改善，增計劃書內容之可讀性。 | 感謝委員糾正，將改善評鑑報告內容。 | 教務處 | 103年6月30日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 基礎科學學科委員會開會週期請確認。 | 依據「國立虎尾科技大學基礎科學學科委員會設置要點」第三點第六款規定：每學年至少召開會議一次，必要時得召開臨時會議。 本校基礎科學學科委員會均依要點規定，每學年定期召開會議一次。 | 教務處 | 103年6月30日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 表3-2與3-3數據不符，請確認。 | 感謝委員糾正，已重新檢視資料。 | 教務處 | 103年6月30日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 英文課程強化中提及要求各系訂定原文書與原文出題比例，其比率為何？ | 感謝委員提問。 針對大一至大三英文課程，使用原文書與原文出題之比例，其比例為90%，課本僅少部分使用中文輔助同學學習，出題亦然。 | 語言教學中心 | 103年6月30日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

3-2學校教學規劃及運作機制。

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| 表3-14中新聘教師具業界經驗教師佔新聘教師中之50-60%，學校所需之教師與發展特色是否相符？ | 本校為科技大學，以發展應用技術與產學合作為目標，目前新聘專任教師主要以具業界經驗者為聘任優先考量，在課程講授與學生指導方面均深具實務應用效益，與本校發展特色相符。 | 人事室 |  |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

3-3 通識教育規劃及運作情形。(略)

3-4 性別平等教育課程與教學規劃及運作情形。(略)

3-5學生輔導機制規劃與落實。

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| 生涯輔導需包含幫助學生檢視學習歷程與就業職涯所需具備之能力分析。 | 職涯發展中心目前規畫落實「學生全面性職涯輔導」，協助學生規劃自我職涯發展： 學生線上完美履歷建置 (1) 針對新生進行職涯性向探索，並對校內學生進行UCAN職能診斷；施測結果可供學生與職輔教師了解學生之職涯性向與能力優缺。施測結果由學輔中心與系科共同協助學生課程地圖規劃，由研發處與系科共同協助學生訓練場規則落實學用合一，並由職涯發展中心依據學生實習專長，協助媒合企業實習與就業。 (2) 彙整教務處與各系科的學生修課資料，並結合研發處、產學處、教務處、教發中心等單位之資料，完整建立學生履歷檔案。 職輔種子教師諮詢輔導 (1) 邀請專業職涯規劃師辦理「職涯規劃種子教師工作坊」，協助本校種子教師職輔相關訓練。 (2) 鼓勵職輔種子教師協助諮詢學生，並表揚優質職輔教師。 職涯分析與規劃講座課程開設 (1) 每學期開設職涯發展與職涯規劃課程，提升校內學生職涯規劃能力；並邀請各大企業講師至課堂上分享經驗。 (2) 辦理生涯輔導講座，協助學生撰寫履歷自傳、讀書計畫與推甄資料；並針對國家考試、創業等相關主題，邀請校外講者來校分享。 (3) 辦理企業說明會與校園高峰論壇，讓學生與企業主直接面對面，了解未來就業市場與產業結構發展。 | 職涯發展中心 | 103年6月30日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 特色與成效中第二點建構校園整體關懷互助網路，此項較傾向心理輔導，不適合於此部分說明。 | 感謝委員建議，將調整此項內容 | 教務處、學務處 | 103年7月7日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 學校核發之獎金應大於3%，應將此比例顯示於表3-33。 | 感謝委員建議。 一、本校每年度學雜費收入提撥3%作為學生就學獎補助金，為校定方式，本校自89學年度起即未調漲學雜費，隨物價和水電費上漲、折舊計算方式變更…等，本校以維持學生最大利益為考量，仍維持學雜費收入提撥3%作為學生就學獎補助金。目前教育部已同意本校自103學年度起調漲學雜費1.37％，撥款額度將較現今額度增加。 二、已依建議，新增比例於表格中。 | 學務處 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 缺圖3-6。 | 感謝委員糾正，將重新檢視資料補正之。 | 教務處 | 103年6月30日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

3-6學院教學與學習之整合功能及運作機制。

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| 工程學院課程規劃重點原則與學校相同，應調整做些區隔，而管理學院在此章節描述較缺乏學院教學與學習整合功能與運作機制。 | 感謝委員建議。 將依委員意見進行調整修訂。 | 由教務處協助綜整 | 103年6月30日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 特色方面，請四個學院篇幅相當，目前電資與管理學院篇幅較長，而另兩個學院篇幅較短。 | 感謝委員建議。 將依委員意見進行調整修訂。 | 由教務處協助綜整 | 103年6月30日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

3-7教學與學習方面之特色規劃及運作情形。

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| 特色中提及特色實驗室共16間，宜做表列出，並評估與配合學校發展特色之相關性。 | 感謝委員糾正，將重新檢視資料補正之。 | 教務處 | 103年7月7日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

3-8學校課程配合產業發展而調整之具體措施與成效。(略)

3-9問題與困難(略)

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| 問題與困難需逐一對一列出與回答。 | 感謝委員糾正，將重新檢視資料補正之。 | 教務處 | 103年7月7日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

綜合意見

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| 外語學習園區及情境自學中心適用人數統計表、各項英文競賽參加人數統計表、以及畢業生流向調查表，顯示的數據並未逐年上升，甚至有減少的趨勢，請說明原因及改善之策略、方案。 | 謝謝委員提醒。 外語學習園區及情境自學中心自97學年度實施以來，著重於英、日兩種語言教學及文化課程，實施至今，同學參與人數每學年皆可達萬人以上。唯101學年度使用人數小幅下降。為配合現今國際化趨勢及學校外籍學生日益增加，並讓更多學生可以使用外語學習園區的學習資源，中心於102學年度第二學期開始加入韓語及俄語教學，期能激發同學學習興趣，接觸更多國際語言。 為鼓勵全校非應外系學生多參與英文競賽培養英文學習興趣及溝通表達能力，語言中心自101學年度起各項英語文競賽主要針對非應外系學生所舉辦，這可能是造成人數減少的原因。為增加競賽參加人數，中心擬於賽前加強宣傳並請任課老師協助宣導。此外，中心除了維持原有的競賽(包含朗讀、寫作、單字拼寫、演講比賽)之外，將著手構思與其他與英文相關之競賽，以吸引同學參加比賽達到激發同學學習的目的。 | 語言中心 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 自102學年度起之校外實習必修課程，其落實執行之策略與方案，建議宜及早進行研議。 | 配合校外實習課程之推動，研發處與教務處已進行相關法規如「國立虎尾科技大學學生校外實習要點」、「國立虎尾科技大學校外實習課程開設要點」之修訂。 教務處針對各總校外實習情況需要，已擬定各種校外實習課程種類，引導各系能彈性開課，使同學能兼顧課業與實習，同時作為進入職場前之準備。 配合校外實習課程之推動，已建請各系，在不影響學生畢業資格條件下，同意調整目前大三、大四課程，如大四不排通識課程等；102學年度各系課程標準均已配合校外實習之條件，重新規劃並經教務會議審議通過後實施。 研發處落實校外實習執行策略及方法，訂立本校校外實習作業流程與任務編組，及各系所學生校外實習學習成效評比標準，相關修定如附件表1及表2所示。 | 教務處、研發處 | 103年6月30日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

受評類別：校務行政-行政支援與服務組

4-1學校內部控制制度與稽核之執行與檢討作法。

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| 期能正常運作。 | 感謝委員建議。 本校已依規定設置內部控制小組，並訂有組織章程及內部控制制度，為落實內控小組工作，本校內部控制專案小組每學期至少召開一次會議，定期檢討、討論學校內部控制制度合理及有效性。 校內也不定期舉辦內部控制宣導並持續辦理教育訓練，督促本校教職員了解內控的重要性。 配合行政院「強化內部控制實施方案103年度重點工作」本校於103年12月底前辦理內部稽核工作，所有相關工作依時程辦理。 本校將依規劃時程及進度辦理內部控制相關業務。 | 秘書室 | 103年6月12日至103年12月30日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 如何及時發現偏差，需要更進一步的規劃，才能適時發揮內部控制機制 | 主計室於每年6月間辦理定期出納事務查核工作，查核範圍涵蓋學校各項財務收支流程，以及配合參與保管組財物盤點工作，於年度進行中視業務需要辦理不定期查核工作外，並於平時辦理會計業務內部審核過程中，即時發現學校各項財務收支控管程序偏差情形，適時予以提醒改善。 | 主計室 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 學雜費調漲，大環境有所困難，朝另外財源開拓及節流方向努力。 | 1.積極拓展財源： (1)為合理反映物價及教學成本，本校自101年度起重新檢視現有各項收費標準之合適性，並做適度之調整，例如：學生宿舍費、場地設備出租收費標準；另於103年度相關會議中決議通過，自103學年度起調漲研究所學分費、暑修學分費、電腦與網路使用費等收費標準， (2)積極爭取教育部大型計畫、科技部產學計畫及其他政府機關補助或委辦計畫，除可增加本校校務基金可運用之財源外，亦能充實本校教學研究及學習之設備資源，滿足師生需求。 2.力行節約措施： (1)自101年度起逐年訂定本校「開源節流」具體措施，並經校務基金管理委員會決議通過實施，落實執行。 (2)於預算分配時，在不影響教學品質及校務推動下，本節約原則，依各單位需求數予以適當分配。 (3)為避免各單位於年底消化預算，已於102學年度第10次行政會議通過，各單位經常門預算分配數於年度結束如有賸餘，可於下年度回撥予各單位繼續執行支用，俾使各單位預算能妥善運用，避免浪費。 | 主計室 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 校務基金管理委員會及經費稽核委員會的實質功能宜再加強。 | 感謝委員建議。 有關校務基金管理委員會：加強校務基金管理委員會下設各工作小組業務執行，並請主計室針對校務基金年度收支管理情形進行報告。 有關經費稽核委員會:於往後每學年第一次會議開會時，請主計室或相關單位列席，就校務資金運用重要項目及其他校內經費運用做扼要報告，俾利委員瞭解並決定當學年之稽核項目，以便能實質稽核經費使用情形。 | 秘書室 | 103年6月10日至103年6月12日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

4-2學校人事管理制度之執行與檢討作法。

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| 人事室組織宜分兩組以達到服務更完美。 | 1. 依「行政院所屬各級行政機關、學校、事業機構人事人員員額設置標準表」，本校人事室已達可分組辦事之標準。 2. 為使人事服務更臻完善，擬納入本校組織架構調整方案一併討論規劃分組相關事宜。 | 人事室 | 103年06月11日回覆 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

4-3學校會計制度及財務審查程序之執行與檢討作法。

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| 建立標準作業流程，讓同仁作業更能有效率。 | 目前主計室已針對重點業務建置本校「預算及會計業務標準作業流程（SOP）手冊」，且不定期視業務變動情形適時修正，有助於同仁對會計業務整體作業流程之瞭解及掌握，提升工作效率。 | 主計室 | 103年07月01日至103年08月31日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 加強同仁使用系統熟練度，提升系統使用效率。 | 每年定期或不定期辦理網路請購系統操作研習會，促進系統使用者及軟體公司雙向交流，強化系統功能及周延性，提升系統使用效率；並視業務需要，指派主計室人員參加軟體公司舉辦之教育訓練，以加強同仁使用系統熟練度。 | 主計室 | 103年09月01日至103年09月19日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 主計室網頁左下方「報表查詢」即時供“外界”閱覽及下載？是否得宜。(4-3-3) | 依「政府資訊公開法」及「公私立學校及其他教育機構公告財務報表作業原則」規定，學校預、決算書等財務報表，應於編製完成後儘速公告至網站，方便各界查閱運用。 「報表查詢」功能除置於主計室網頁外，並於學校首頁下方「財務資訊公開系統」專區，依教育部規範內容提供相關財務分析資訊及「會計月報及預、決算書查詢」功能。 | 主計室 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

4-4學校總務行政支援之執行與檢討作法。

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| 內部控制小組與學校內部專案控制小組名稱容易誤解。 | 感謝委員建議，修正為「總務內部控制小組」。總務內部控制小組，內部定期召開檢討會議，進行業務報告及檢討總務行政控制制度和理性,確保行政運作品質之持續性改善，校內各單位主動協調，減少各單位與總務之事務、營繕、出納、文書保管之各項事務累積，並進行期程管控各項代辦事務於標準處理時間內完成，提高全校總務工作效率。 | 總務處 | 103年06月17日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 期運作順暢。 | 感謝委員建議，總務行政資源服務將持續努力。為能提升總務行政支援整體運作效率，建置各項總務自動化系統以確保符合師生服務需求，包含「線上修繕登記申報系統」、「公文線上簽核系統」，將報修系統資訊化，全校教職員生均可以在校內利用網路，全天24小時即時將正確的報修資訊反應登錄至線上系統；文書及檔案管理作業資訊化，有效提升公文處理效率。出納組提供「辦公室便利性服務」，以自動繳費機收款，配合教學組成績單系統，可簡化辦理流程，並減量書表。 | 總務處 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 系統開發交由學生執行容易造成日後系統維修困難度。 | 已協調電算中心將報修系統雲端化，上傳至雲端虛擬主機管理，由電算中心直接提供專業維護服務，降低受駭客入侵攻擊機會，讓系統持續維持穩定運轉，以避免日後維護困難度。 | 總務處 | 103年06月16日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

4-5學校圖書館館藏使用率、館內其他服務與館際合作提升服務品質之情形。

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| 應鼓勵教職員工多多使用。 | 以可登記學習時數方式，開設電子資源教育訓練課程，以利館藏之使用 | 圖書館 | 103年09月15日至104年12月31日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 加強服務。 | 加強圖書館FaceBook粉絲頁之管理，增進與讀者的互動 加強電子資源教育訓練 館員於諮詢櫃台服務讀者，以加強參考服務 建置「主題書展」，強化各主題圖書之推廣 規劃更新影印設備，提供更優質的影印服務 | 圖書館 | 103年07月01日至104年12月31日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 表示館藏有改善了，持續努力。 | 參加各種聯盟，以聯盟共建共享方式，用最少的資源達到最大效益，來擴充館藏資源 | 圖書館 | 103年01月01日至104年12月31日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

4-6學校各單位行政e化、各項資訊與網路支援服務、資訊安全及個人資料保護之適切性。

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| 持續加強。 | 感謝委員建議。持續加強落實各項資訊服務相關會議。自民國100年起定期召開全校資訊化會議，由校長或副校長主持，進行跨單位資訊服務規劃與建置。自民國99年開始，電算中心開始訂定資訊安全規範，每年定期召開資訊安全管理委員會及資訊安全管理審查會議，更取得教育機構資安驗證中心稽核認證。 | 電算中心 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 系統開發與使用單位要密切溝通。 | 感謝委員建議。依委員建議，加強與使用單位溝通。目前每月定期召開全校資訊化會議，討論全校性重要系統開發及校務行政資訊化相關議題，並且依國立虎尾科技大學資訊安全管理系統(ISMS)規範進行相關系統開發、管理與維護，依據各系統開發、修改或作業需求，不定期與各業務單位召開協調會議。未來將持續加強與使用單位溝通機制。 | 電算中心 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 宜投入人力及經費。 | 感謝委員建議。將持續投入人力與經費。電算中心成員組織編制為：網路組3人、系統設計組3人、教育訓練組2人，自今年103年8月1日起，教務資訊服務組3人、學務資訊服務組2人將回歸電子計算機中心，以提升行政運作效益。 | 電算中心 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 持續加強。 | 感謝委員建議。持續加強落實各項資訊服務相關會議。 | 電算中心 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 資安認証範圍若無法擴大，也應將資安觀念教育同仁及學生。 | 感謝委員建議。電算中心每年至少舉辦2場資安暨個資教育訓練講座，向全校師生宣導資安及個資教育觀念。 | 電算中心 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

4-7學院健全資源整合與分享機制。

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| “改善策略”中之本院為何院？ | 更正為「各院」。 | 總務處 | 103年6月12日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 讓優秀人才得以升遷。 | 配合本校教師評鑑法規之修訂，修訂本院教師評鑑法規，新增產學服務類型。 | 文理學院 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
|  |  | 管理學院 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
|  |  | 工程學院 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
|  |  | 電資學院 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 持續檢討改進。 | 配合本校/管理學院教師評鑑法規修訂實施之情形，持續檢討改進。 | 管理學院 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

4-8行政支援與服務方面之特色規劃及運作情形

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| 增加國外學生數，建立國際化校園。 | 1. 持續參與國際教育展，拓展招生 2. 提供特色學程，吸引外籍生就讀 3. 校內持續推動告示雙語化 4. 持續推動英語授課 5. 持續辦理暑期英語營，邀請姐妹校學生參加 | 國際 事務處 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 資訊學務組將於2014/8/1裁撤，請與電算中心密切合作。 | 感謝委員建議。 有關學務資訊服務組為校內行政單位之組織精減，相關業務推動仍持續進行，其配套措施包含以下三點： 1. 每月召開「校園資訊化計畫推動管控小組會議」，由副校長主持，跨單位討論，整合資源。 2. 學務資訊服務組目前每月定期與電算中心召開資訊人員會議，以便熟悉彼此工作狀況與需配合之相關事宜。 3. 103年8月1日後，為行政組織單位之縮編與資訊專業人員之回歸電算中心管理與人員運用，原學務資訊服務組之業務，仍安排目前學務資訊服務組之專業資訊人員協助，相關學務資訊化之業務推動仍持續進行。 | 學務處 | 103年8月1日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 教務處再“改善策略與總結”提及“校方”應該為“學校”，校方為校外人士對學校之稱呼。 | 感謝委員指正，將予以修正。 | 教務處 | 103年6月12日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 持續行政支援教師研究計畫。 | 本校積極鼓勵教師將其各面向能量投入產學研發工作，並訂定各項獎勵措施激勵教師，以及利用各項行政支援協助教師之研發成果之拓展。並且透過教師屬性之分類，給予不同行政支援措施，協助教師研發能量之提升。 強化產業服務型教師特色，賦予產業服務型教師強化產業田野服務與促進縮減產學落差之責任，要求將服務成果進化為實務教材與服務報告(例如：將產業調查、個案診斷與輔導報告進化為發覺產業問題之技術報告)，落實「教有所本」的產業實務教育。 提升產業服務型教師特色，獎勵產業服務型教師以優異的服務成果(例如：將完整的產業調查、個案診斷與輔導報告進化為發覺產業問題之技術報告，並深入提出解決方案及研發成果之技術報告)，除列為彈性薪資重點獎勵外，並鼓勵據以提出教師技術報告升等。 強化研究型教師特色，賦予研究型教師深入產業技術研發之責任，優異者除將列為彈性薪資重點獎勵外，並鼓勵據以提出教師升等。 強化教學型教師特色，賦予教學型教師深入產業技術教材研發之責任，優異者除將列為薪資重點獎勵外，並鼓勵據以提出教師技術著作升等。 | 研發處 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
|  | 產學處將戮力支援教師參與產學、研究計畫。近期推動親產學環境建置，修訂相關辦法，包括:研究發展成果管理辦法、教師績優技術移轉獎勵要點、專利申請及維護費用補助原則、教師參與培育中小企業創新育成暨技術諮詢輔導服務計畫實施辦法、教師參與培育中小企業創新育成暨技術諮詢輔導服務計畫實施辦法、建教合作計畫收支暨管理辦法、專題計畫結餘款分配及使用要點、專題計畫獎勵補助配合款實施辦法等法規，來支援教師參與產學研究及專題計畫。 | 產學處 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 圖書館空間已經不大，如何再擠出電腦教室。 | 圖書館已購置平板電腦，以解決無電腦教室作館藏資源利用指導，尤其是電子資源教育訓練之問題。 | 圖書館 | 103年6月12日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 電算中心業務繁重，宜增加人力。新進同仁建議先至電算中心學習。或由電算中心訓練後再分配至各行政單位。 | 感謝委員建議。 每年舉辦新進人員教育訓練研習課程，增進辦公專業技能，提升行政作業效率；另協助本校各單位徵聘人力時，提供資訊能力檢測服務。 | 電算機 中心 | 103年8月1日至103年8月8日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 文中引用一些舊資料宜補正。 | 感謝委員指正，已依委員提出建議並依照現況修正資料內容。 | 總務處 | 103年6月12日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

綜合意見

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| 各行政支援制度與措施所具之相當多特色與優點，在評鑑報告書中多點到為止並無詳述其功能，將無法凸顯其重要性與影響性。如：公文線上簽核系統、雲端點名系統、e-Care系統、雲端租屋系統等。 | eCare系統： eCare系統於101學年度第1學期啟用，系統建置乃因應學生輔導中心推行導師新制，期望建置eCare系統輔助導師輔導業務，主要整合及取代原有散置之各個系統，提供行政資訊查詢及行政資訊提交功能，提供對教職員生行政資訊資源一致性和易用性，進而提昇行政效能。其效益如下： 提升導師、系主任與校安人員輔導職能 導師、系主任與校安人員可透過eCare系統整合式資訊查詢介面即時確實掌握學生各項狀況。資訊查詢項目包括連絡方式、當期課表、歷年修課、幹部及工讀、曠缺及請假、住宿、自傳、獎學金、證照紀錄等相關資訊。 整合導入「宿舍門禁進出紀錄查詢介面」、「宿舍請假紀錄查詢介面」，供宿舍管理之校安人員查詢，配合相關管理措施以提昇學生宿舍管理效能。 整合建置「導師評量功能」，配合學生輔導中心績優導師評選制度，於學期末開放供學生回饋填報，相關統計結果可供績優導師評選依據之一。 降低跨單位紙本資訊的傳遞，保護學生個人資料 推動班級幹部填報及班會紀錄填報資訊化，達到班會紀錄無紙化。 eCare系統提供學務業務承辦人員各項業務所需學生資料查詢介面(如：休退復學學生查詢功能)。節省跨單位蒐集資料之成本並避免跨單位紙本資料傳遞，提供更多更好的行政服務。 相關線上查詢乃須透過HTTP SSL機制及AD單一帳號登入機制，可間接保護學生個人資料，減輕外流風險。 整合分散系統並增建新功能，提昇行政效能 於101學年度第1學期初步整合原有「導師查詢系統」、「系主任查詢系統」、「生輔查詢系統」等等資訊系統，提供單一整合介面，節省師長與校安人員到處蒐集資料之時間，提供更多更好的輔導資源。 於101學年度第2學期陸續整合原有散置的「日間部弱勢助學申請系統」、「進修推廣部弱勢助學申請系統」、「弱勢助學審核結果查詢系統」等系統。配合行政流程的改善與整合，以有效提昇行政效率並避免資料不一致情形。 整合建置「學雜費減免線上申請功能」，改善既有的行政流程，將「手寫紙本申請，收件後人工繕打」轉換成「電子輸出個人化的紙本資料，收件後線上審核確認」。 | e-Care(學務處) | eCare系統： 101年08月01日起 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
|  | 雲端租屋系統： 建置租屋資訊生活網，內容結合Google Map衛星地圖、交通危險路段、租屋資訊(租屋問題面面觀、校外租賃注意事項、內政部編印房屋租賃契約書範本、房東登錄服務申請書、賃居糾紛處理原則暨案例說明、賃居糾紛處理作業流程圖、瓦斯安全手冊及學生租屋注意手冊)等功能，提供學生參閱並詳列獲得評核通過之租屋資料（含建物照片、租屋處與學校的相對距離、及到達學校時間等），同時標示學校鄰近區域內的易肇事路段的資訊，強化賃居學生交通安全宣導，100年9月無償提供全國大專校院使用，深穫教育部肯定。101年6月補助經費挹注資源，投入設備及人力擴增雲端設備，實質整合租屋資訊、房東服務資訊、學校校外賃居管理及租屋安全評核管理工作，透過系統有效掌握學生校外賃居 資訊，完善輔導訪視賃居學生及建物安全評核機制，不僅服務校內賃居學生，更服務全國賃居學生，目前有133所學校(119所大專校院、14所高中職校)加入聯盟，服務人氣破2百萬人次。 | 雲端租屋系統(學務處) | 雲端租屋系統： 98年7月起 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
|  | 雲端點名系統： 100學年度起全校全面實施授課雲端點名，透過雲端科技輔助點名，簡化教師課堂點名，提供授課教師及導師學生點名統計資訊及查詢，以了解學生學習到課狀況，系統提供主動Email給家長、導師、系主任及相關輔導人員，以達到預警功能，並提醒學生關心自我學習及教師即時掌握學生學習狀況予以有效輔導。藉由雲端點名實施，期使培養學生守時守規觀念，養成學生學習良好態度，達成有效參與課堂學習。根據雲端點名平台系統統計，平均每天計有1600位以上之學生進入系統使用，包括課程課表、最新消息、請假等功能，且學生到課率平均達82％明顯比未設此一點名系統時提升許多。 | 雲端點名系統(教務處) |  |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
|  | 公文線上簽核系統： 1、提升公文處理速度：本校實施公文線上簽核後，公文處理速度已由98年3月實施前的每件3.23天，至103年5月縮短為每件1.74天，顯著提升公文處理效率，落實行政資訊化之目標。 2、公文無紙化：除透過公文交換系統交換之電子公文外，紙本來文亦全部先行掃描成電子檔，由收文端分文至各單位，完全不以紙本分文，大量減少紙張用量，達成節能減碳之目標。 3、即時公文稽催：現行公文線上簽核系統，公文若逾期未結案，系統會自動傳送E-mail通知承辦人處理。如有公文逾期已久仍未結案者，則以電話告知承辦人儘速追蹤處理並了解其逾期原因。每月列印稽催單分送各單位，通知公文逾期承辦人儘快處理結案。 4、主管異地批核：本校公文線上簽核系統，可透過VPN系統，提供主管於校外進行公文批核，不需固定於辦公室批核公文，突破時空限制，有效提升行政效率。 5、公文流程透明化：公文處理流程從收文、分文、承辦、會辦、批核、存檔均詳細記錄完成時間及處理人員，提供承辦人及相關主管追蹤瞭解公文流向，便於掌握時效。 6、線上查閱公文：對於自行承辦之公文，可藉由公文線上簽核系統直接於線上查詢，方便承辦人調閱公文，縮短行政流程及節省處理時間。 | 公文線上簽核系統(總務處) | 公文線上簽核系統：持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 在節能措施中建議設置「電能管理系統」才能有效管理各單位用電情形。 | 本校已建置完成各棟大樓電力量測系統，並陸續蒐集紀錄各大樓用電資料，俾針對實際用電狀況，加強各單位自主管理節電措施，以有效管理各單位用電情形。 | 總務處 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

受評類別：校務行政-績效與社會責任組

5-1學校依定位與發展目標評核校務之整體表現。

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| P17，表5-1-7 “完成資料調查%”一欄，%並無逐年提升，應有改善機制。 | 感謝委員們的意見，本校今（103）年將針對97–102學年度畢業生流向進行調查，並擬建立後續追蹤制度，未來計畫以半年作為一次追蹤基準。 鼓勵各系科推行學生在校4年加畢業追蹤3年學生輔導機制，以利掌握學生最新動態，提升畢業學生受訪意願。 因應教學卓越計畫9月填報，以人員彈性上班方式，輔以多位工讀生於夜間進行電訪辦理97至102學年度畢業生流向資訊。 3.規劃建置「校友資訊平台」，導入畢業學生資料，以電子問卷形式調查學生畢業後流向，以利資料之完整性。 | 職涯中心 | 103年06月30日至104年01月31日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| P5-P19，評鑑效標是“5-1學校依定位與發展目標評核校務之整體表現。”，報告書內容應簡述本校定位及發展目標，接著是評核本校校務之整體表現，作法及整體表現為何？校務有諸多面向，報告書之內容似乎不夠全面完整。學校的整體表現不限報告書之表列內容，且整體表現應是與目標之吻合程度。 | 請學務處參考本處與其他單位提供的資料進行修改。(1030610 -1版) 相關數據已更新如附件，請參閱。如需本處資料將再提供。(1030708 -2版) | 研發處 | 103年06月04日至103年07月16日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
|  | 感謝委員建議。 將依建議進行一、現況描述之改寫，各段落描述依序為「學校定位及發展目標簡述」、「目前校務整體表現」、「目前作法」。 | 分組召集小組(學務處)改寫資料 | 103年06月04日至 103年07月16日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| P19，“總結”應針對整體校務表現來著墨，而不是只針對實習部份。 | 請學務處參考本處與其他單位提供的資料進行修改。(1030610 -1版) | 研發處 | 103年06月04日至103年07月16日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
|  | 感謝委員建議，將依建議重新撰寫。 | 分組召集小組(學務處)改寫資料 | 103年06月04日至103年07月16日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 評鑑報告書所列本校追求三大目標（p.2）含建教合作與學術卓越，然卻在5-1現況描述特色與作法上似乎無相對應之實際事實陳述與具體作法，建議宜應分項描述及釐清具體作為。 | 學術研發與產學合作相關內容已詳述於校務類評鑑-研究發展與產學合作，如需要詳細內容，本處可以提供。(1030610 -1版) | 研發處 | 103年06月04日至103年07月16日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 自我評鑑現有特色之內容陳述包含各項作法、介紹與相關數據，其內容陳述雖豐富，對於真正的特色描述容易失焦。建議可先陳述相關項目內容（如：具體作法及相關數據）然後再綜整亮點特色項目陳述，以避免將一般學校原需具備之基本作為皆列特色，此較不妥適。 | 感謝委員建議，報告書將進行修正。 通識教育中心： 請在「現況」參照以下內容： 在通識教育的推動上，立定「培育社會和產業界需求的通才」為願景。對應社會與業界，力求培育出胸懷全球、心繫社會、貢獻專精、服務產業之優秀人才；對應學生主體，冀望培育出視野開闊、知識豐富、懂得自我督促又不斷追求成長的時代青年。 為達所擬願景目標，在通識課程上，規劃五大領域，對應開設核心課程與延伸課程，核心課程以奠定基礎（紮根）及開拓視野（廣度）為依準，延伸課程則以深入（深度）、實作（實踐）、跨領域（應用）為依準，每學期開設課程數140門以上，四技學生需修習核心課程5門10學分、延伸課程3門6學分。另顧及知識與產業發展的及時性，本校辦理「通識教育講座」（必修0學分），藉以補足學生對於各領域新知識與產業、就業近況的瞭解。 請在「特色」參照以下內容： 1.推動趨向全人教育的通識教育，在主體面向，除語文、數理基本能力的提升外，注重學生德智體群美等素養之均衡發展與培育；在互為主體面向，連結自然、社會與人文等多元知識領域的學習，邁向兼具五育且關懷環境生態、社會議題與人文養成的技職通識教育特色發展。 2.強化學生對於自然、社會、文化等多元議題以及產業境況與就業現況的瞭解，透過通識教育講座之辦理，邀請各領域專家、學者以及業界人才，進行專題演講，並以獎勵方式鼓勵學生參與提問與討論。 | 研發處 | 103年06月04日至103年07月16日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
|  |  | 通識教育中心 | 103年06月04日至103年07月16日 |  |  |  |  |  |  |
| 學校定位部分特色項目宜再評估，是否應列為特色評估，如：校外實習人數較少，小於4％，此為應強化改善之處，若列為特色是否適合宜再檢視。此外、學校部分單位的正式名稱應能確認力求精準描述，例如English Corner的名稱是否正確。 | 依本校典大計畫目標值102年度為359人，103年度為496人、104年度為789人、105年度達到100%全面實習。102年度目標值為359人，即目標達成率(102年度目標值359)/ (應屆畢業生人數1992)=18%；實際101學年度下學期共459位學生修習，102學年度上學期共430位學生修習(102年度分為101學年度下學期與102學年度上學期)，合計有889位學生修習，實際達成比例為(102年實際實習人數889) / (應屆畢業生人數1992)=45%，故此項實際達成率45%已遠超過目標達成率18%。為達本校執行典範科大計畫規劃105年100%全面實習，將逐年提高目標達成率，為達成此目標，本校建置產學合作及服務處積極尋覓合作廠商、職涯發展中心積極進行媒合。 | 研發處 | 103年06月04日至103年07月16日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 學校定位之陳述雖以產學研發為主體，然建議宜應檢視「全人教育」及包括「國際化」程度之重要性與必要性。 | 通識教育中心： 5-1因未多著墨通識，因此未能見出本校「全人教育」的內涵，請參考上5.中所列內容，應能有所增補；「國際化」部分，通識中心在課程上有「全球化」相關課程，此處提及「國際化」程度，應該不只是課程的知識學習而已，請轉由研發處或國際處協助。 感謝委員建議。 「全人教育」的內涵，將參考上5.中通識教育中心所提供之資料增補；另報告書將加敘有關「國際化」部分，包括:通識中心在課程上設有「全球化」相關課程,語言中心及宿舍學習資源中心之相關語言學習資源，及國際處之國際交流等. | 通識教育中心 | 103年06月04日至103年07月16日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
|  | 語言中心： 為了拓展校內學生之國際觀並讓外國學生有機會了解台灣文化，國際事務處邀請美國、加拿大等姐妹校師生參加於每年暑假期間舉辦姐妹校外國學生與校內電資、工程、文理和管理學院及本校外籍生的國際夏令營，為期五天四夜。由語言教學中心負責規劃，透過國際外語營的方式，進行華語/外語交流，讓彼此學習了解到不同的社會文化語言等，活動方式包含小組討論、遊戲闖關、校外參訪等以帶領學員達到學習目標。 | 語言中心 | 103年06月04日至103年07月16日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

5-2學校依據教育目標及學生基本素養評核學生學習成效。

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| P20-P37，評鑑效標是 “5-2學校依據教育目標及學生基本素養評核學生學習成效”，報告書內容應簡述本校教育目標及學生基本素養，接著是評核學生學習成效，評核作法及學生學習成效表現為何？報告書之內容與評鑑效標不一致，應整個有組織的重新撰寫。表5-2-1至表5-2-9的內容都與本項評鑑效標關聯性不大。 | 感謝委員建議。 一、有關評鑑指標5-2之內容撰寫，內容參考他校評鑑資料之次標，主要依學生入學機制篩選、學生以學習之評量與檢核機制、教師以教學評量機制、表5-2-1至表5-2-9為學生軟實力之薰陶與培養，最後成為企業最愛大學生，達到畢業即就業的所學所用之目標進行撰寫。 二、針對委員建議，將依評鑑效標，重新調整本項指標之撰寫架構。 體育室: 已修正p23表5-2-2大學部入學條件及篩選機制一覽表之四年制高中職及高中生之篩選條件。 | 分組召集小組(學務處)改寫資料 | 103年06月04日至103年07月16日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| P27-P28，表5-2-7與表5-2-8表名相同內容類同，建議合一。 | 感謝委員指導。 5-2-8表名改為「學生休閒社團廣場空間配置」 | 課指組 | 已修正 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 5-2 學校依教育目標及學生基本素養評核學生學習成效，其所列之教育部目標是否與5-1之學校定位之發展目標需相呼應及符合一致，避免5-2所陳述之教育目標與本校發展有不一致現象生，宜詳加確認。 | 感謝委員建議。 將檢視評鑑資料教育目標與本校定位之發展目標之內容，以能確實達到資料前後呼應連貫，有效呈現執行成效。 | 教務處 | 103年06月04日至103年07月16日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

5-3學校於推廣教育、社區服務、及志工推動成果。

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| P44第9行及P45第5行，有關附件表的序號，同上建議。 | 感謝委員指導，已修正。 | 分組彙整 | 已修正 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| P46，“(六)學生參加……”與P43，“(三)學生服務……”數字不連續，請確定是遺漏段落或是打錯字。 | 感謝委員指導，已修正。 | 分組彙整 | 已修正 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| P46，推廣教育應該與少子化無關。 | 感謝委員建議。 有關少子化之現象，目前為止，對於四技、二技進修推廣教育招生狀況，仍有所衝擊，其原因主要為高齡化現象、邊緣化的學習現況、以及數位教學資源低價化所造成，未來亦將透過相關規劃，將衝擊降至最低。 「高齡化」現象： 透過高齡學習與生涯規劃課程規劃，配合政府政策，引導高齡族群以正面思維融入社會，積極規劃退休生活，善盡社會教育責任。 「邊緣化」學習現況： 面對學習成就低落學生，所占入學比例遞增，鼓勵教師改善教學方法、透過教學設計，因應課程教學目標。 「數位教學資源低價化」： 因國內外免費開放課程(如麻省理工學院的九百門開放式課程)大幅增加，包括Youtube、政府部會、基金會或法人及有心教育人士提供大量免費教學資源，衝擊面授式推廣教育課程授課模式，多樣選擇下，藉由市場定位提升知名度，由優質面授服務與專業師資吸引生源，同時儘可能開授多樣性及與能與市場有所區隔之課程。 | 進修推廣部 | 已說明 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| P50第5行， “迄待”改成“急待”。 | 感謝委員指導，已修正。 | 分組彙整 | 已修正 |  |  |  |  |  |  |

5-4學校協助提升產業技術、產學服務之作法與成效。(略)

5-5學校提供弱勢學生學習機會與照顧之作法與成果。

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| 5-5 學校提供弱勢學生學習機會與照顧作法成果，建議宜分別列出各類提供弱勢學生學習機會與照顧作法成果，再依各類別敘述本校所提供之各類特別的學習機會與照顧之具體作法與成果，以彰顯本校照顧弱勢學生之特色及優點。另、於 5-1導論中對於5-5所陳述之內容宜提及各類弱勢學生別之照顧作法，避免誤解本校只侷限於部分弱勢學生之照顧。 | 感謝委員建議， 一、對於弱勢學生之學習機會與照顧作法，將於導論中加述於5-5。 二、報告書再行修正。 | 分組彙整 | 103年06月04日至 103年07月16日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

5-6學校其他特色策略與成果。

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| P81，三……及P86，四……，字體顏色要一致。 | 感謝委員指導，已修正。。 | 分組彙整 | 已修正 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

綜合意見

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| P142“玖附件”，既是附件，表的序號就要另外編定，不要與內文的表序號混編。 | 感謝委員指導，已修正。 | 分組彙整 | 已修正 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 5-1 , 5-2, 5-3, 5-5之部分表格於102年度之部分資料欠缺，宜應予補齊。 | 感謝委員建議。 有關各表中之102學年度，因屬進行中之學年度，預留表格，待學年度結束時，補齊資料。 | 分組彙整 |  |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
|  | 研發處(圖5-1-2)： 已更新資料與圖檔。 | 研發處(圖5-1-2) | 已修正 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
|  | 教務處(表5-1-5、表5-2-4、5-2-11、表5-5-1、表5-5-5、表5-1-6)： 資料僅列102學年度第1學期資料，待第2學期結束後，於本年度9月15日前，依委員建議補齊。 | 教務處 | 餘學年度資料於 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
|  | 職涯中心(表5-1-7) ： 「表5-1-7 各年度學士班畢業生資料庫辦理情形」之102學年度資料已計畫於今（103）年7–9月間進行電訪調查，預計於10月前完成。 | 職涯中心 | 103年06月04日至 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
|  | 進修推廣部 (表5-3-1、表5-3-2)： 資料僅列102學年度第1學期資料，待第2學期結束後，於本年度9月15日前，依委員建議補齊。 | 進修推廣部 | 103年10月01日補齊 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 5-1～5-6請檢視所列之「問題與困難」，宜應能與有相互“對應”之「改善策略」。 部分問題與困難未能對應到所提之改善策略，宜再檢視。 | 感謝委員建議，已檢視後修正。 研發處： 三(一)與三(三)之改善策略已列於「四、改善策略」中(p.18,19)。 | 研發處 | 已修正 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
|  | 研發處：5-6一(二)3(1)~(3) 依建議，重新排列農檢中心所列之「問題與困難」和「改善策略」，其對應關係如下述所示。 1. 項目繁多、成本上揚，費時費力 改善策略－市場業務拓展：積極拓展市場業務，以提升檢驗數量制衡成本上揚。 2. 時效性及品質系統需維持 改善策略－維持良好品質系統與可靠的檢測數據：維持良好品質系統、可靠的檢驗數據與短縮的報告時效，方能留住所開拓的市場來源。 3. 設備及有效人力 (非行政人員) 不足 改善策略1－研發能量充實：除了就現有立基上不斷提升檢驗技術與品質，更需積極擴展儀器設備與檢驗品項等研發能量，方能提升本中心的市場競爭力。 改善策略2－健全的人員組織架構：有了穩定的經費來源應擴編人員，以健全執行組織分工，方可無懼於人員流動而使組織發展受限。 | 研發處 | 103年06月04日至 103年07月16日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
|  | 教務處： 建議刪除三(二)2整段文字，得以與改善策略相呼應。 | 教務處 |  |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
|  | 體育室: 已有修正問題與困難與該善策略，並更適切的表達對應關係。 | 體育室5-2三(五)2 |  |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
|  | 服學組： 檢視服務學習組所列之「問題與困難」，部分問題與困難已新增並更新說明內容，並已能相互對應到所提之「改善策略」。 | 服學組5-3三(二)、(三) |  |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
|  | 產學處： 感謝委員建議：此部份已依委員建議修訂。 | 產學處5-4三(一)~(六) |  |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

受評類別：校務行政-研究發展與產學合作組

6-1學校研究發展與產學合作之現況及目標。

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| 現況運作與成果敘述，建議可多運用圖表清楚劃分描述，免得混淆或漏列成果。 | 盡可能針對數據資料轉為表格或圖片敘述。 | 研發處 | 103年6月25日至103年7月8日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 6-1學校研究發展與產學合作之現況及目標所書寫之內容有關目標較為欠缺及不具體，請補充。 | 有關目標部分之內容將於修正版中補充。現階段本校配合執行「發展典範科技大學計畫」，研究發展與產學合作之目標主要為建構產學服務實驗工廠，進行精密機械、民航技術、光機電整合與農業生技等四大主軸之發展。 | 研發處 | 103年6月25日至103年7月8日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 自我評鑑“過程”宜詳實論述校內程序與改善機制，而非陳述理念。 | 本校自我評鑑“過程”已詳實論述校內程序請詳見7-1-5，改善機制部分請詳見7-2。 | 校發中心 | 103年6月25日至103年7月8日 |  |  |  |  | ( | (持續追蹤 (解除管控 |
| 學校研究發展與產學合作之現況及目標。針對現況的描述有諸多遺漏，例如，計畫件數、金額、全國排名、產學計畫件數…，而非僅針對500萬元以上計畫。 | 計畫件數、金額、全國排名、產學計畫件數等內容將於修正版中補充。 | 研發處 | 103年6月25日至103年7月8日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 500萬元以上計畫之列表需再檢視，例如兩個重點特色計畫，其執行應為97、98、99年度，而非表中所列之101、102年。 |  | 研發處 | 103年6月25日至103年7月8日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| P.5提及研究能力、技能證照..均有優異的執行成效，但技能證照在後續文字未提及，且後續文字無法呼應 “優異的執行成效”。 | 新增表5-1-4、各年度學生參與校外實習、取得證照及參與競賽人數一覽表。 | 研發處 | 103年6月25日至103年7月8日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 部分成果已過時，例如p.6 (4)，建議完整檢視。 | 6-1與6-2內容將進行完整檢視與修正。部分非99-102學年度之內容將予以移除。 | 研發處 | 103年6月25日至103年7月8日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 針對學校研究發展與產學合作之“目標”，宜加強陳述。 | 有關目標部分之內容將於修正版中補充。 | 研發處 | 103年6月25日至103年7月8日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 格式未統一(例如行距)，且建議整體文字陳述宜大幅修正。 | 待修正完後再統一調整。 | 研發處 | 103年6月25日至103年7月8日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

6-2學校建立研究發展與產學合作之特色及策略作法。

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| 籌設產學合作發展專責體制，建構卓越教學研究與產學服務的雙軌合作機制。建議研究發展處與產學合作及服務處之功能宜清楚劃分，以達到分工合作效益。 | 研究發展處與產學合作及服務處之功能劃分將於修正版中補充。 感謝委員建議：為建立產學合作的永續經營模式與完成一條鞭的整合和分工，本校於101年2月將原研發處智財管理組、研究總中心與育成中心等事務統合在一起且隸屬於新成立之「產學合作及服務處」。並將原「智財管理組」更名為「智財技轉組」與育成中心整合，負責進行產學合作媒合、教師專利申請與維護、技術推廣與媒合、技術移轉、新創事業、中小企業育成及師生創業等工作，以期許跳脫過去傳統於計畫管理之思維，蛻變為產學加值運用的功能，建立全方位及一條鞭之服務模式。本校強化企業拜訪、外部談判、簽約授權等各階段的研發成果整合與運用，逐步邁向具有親產學特色之典範科技大學。 | 研發處 產學處 | 103年6月25日至103年7月8日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 創新學校經營思維，組織定位劃分傳統型、服務型與發展型。如何推動讓各歸屬單位配合執行，值得進一步規劃。 | 組織定位與各歸屬單位如何配合執行之相關規劃將於修正版中補充。 感謝委員建議：本校於103年2月配合校內組織調整與強化產學能量，提供師生及廠商全方位服務，產學處業務整合後分設技術服務、智財技轉、職業訓練三組及創新育成中心等，辦理本校有關產學技術服務、智財及技術移轉、產學推廣、職業訓練及廠商培育輔導等相關事務。各組業務職掌事項如下： 技術服務組：技術服務與媒合及諮詢輔導服務、大型企業進駐、產學合作技術能量企劃及協助人才養成與培訓等常態性業務。 智財技轉組：辦理本校教師專利申請、盤點/彙整專利技術、研發成果推廣、廠商連結媒合、教師智財權及技術移轉合作、經濟部一般(或財團法人)計畫等相關業務等。 職業訓練組：辦理企業員工在職、失業人口教育訓練課程及產學媒合與推廣等相關業務。 創新育成中心：辦理中小企業培育、師生創業團隊、新創公司培育及輔導、一般企業產學及經濟部產學計畫管理等相關業務。 | 研發處 產學處 | 103年6月25日至103年7月8日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 學校建立研究發展與產學合作之特色及策略作法。宜以數據強化、說明學校之特色。 | 學校研究發展與產學合作之成果數據將於修正版中補充。 | 研發處 | 103年6月25日至103年7月8日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 策略與作法的文字描述太過空泛，宜大幅修正。部分策略應由(5-1)移至此節。 | 6-1與6-2內容將進行完整檢視與大幅修正。部分策略將由6-1移至6-2。 | 研發處 | 103年6月25日至103年7月8日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

6-3學校提升研究發展與產學合作之機制及策略與成果。

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| 提升產學合作措施礙於目前教師升等偏重學術論文成果，參與產學合作意願較低，依教育部規劃105學年度推動大學全面自審教師升等，相關升等審核項目可更明確的規劃產學合作成果的考量。 | 本校目前已著手規劃多元升等途徑，其中應用技術型升等途徑為獎勵產業服務型教師以優異的服務成果(例如：將完整的產業調查、個案診斷與輔導報告進化為發覺產業問題之技術報告，並深入提出解決方案及研發成果之技術報告)，除列為彈性薪資重點獎勵外，並鼓勵據以提出教師技術報告升等。修正版中將補充應用技術型升等審核項目與產學合作成果的相關性。 | 研發處 產學處 | 103年6月25日至 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 學校提升研究發展與產學合作之機制及策略與成果。機制及策略實施後所產生的對應成果未敘明。 | 學校研究發展與產學合作所產生的對應成果數據將於修正版中補充。 | 研發處 | 103年6月25日至103年7月8日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 部分文字(第一段)在其它小節一直重覆出現，可考慮修正。 | 內容將進行完整檢視與大幅修正。 | 研發處 | 103年6月25日至103年7月8日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

6-4學校運用及整併產官學研之作法與成果。

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| 產官學研的整合與運作之作法之一為藉由工業區的認養推展與產業的合作。建議可結合相關法人單位合作進行廠商服務，藉由法人與廠商長期互動關係，可協助擴大服務產業範圍。 | 感謝委員建議：法人與學校同屬研究單位，雙方既合作亦競爭。產學處將戮力進行區域內的廠商企業與法人單位進行拜訪、探詢及媒合，維繫長期互動關係。並定期赴彰中投雲嘉工業區舉辦座談會，推動企業研究技術與智財之創新整合等對於企業有幫助之專題討論。另外配合政府政策，推動工業區認養，加強輔導受ECFA影響之弱勢產業與老舊工業區及弱勢產業之服務。提供創意創業設計課程，全方位輔導新創企業與師生創業。建置具獨特性的資源後勤服務功能，不斷創新的技術服務功能。希望促成在地產業創新型核心企業之育成，以激發在地產業的差異化與提高附加價值，培植產業所需之優質研發人力，共創產業發展高峰。 | 產學處 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| “學校運用及整併產官學研之作法與成果“這部分請補充小前言。所書寫之內容看不到有關成果的部分，請補充。 | 感謝委員建議：依委員意見進行補充。 | 產學處 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 本節文字的呈現與內容宜大幅修正。 | 感謝委員建議：依委員意見進行大幅修正。 | 產學處 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 未敘明學校運用及整併產官學研之作法後所產生的具體成果。 | 感謝委員建議：依委員意見進行補充。 | 產學處 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

6-5學校推動產學合作及智慧財產經營管理之整體規劃策略與運作情形。

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| 學校智財發展相對早於其他科技大學，成果顯著。因此累積許多專利必須維持，對於既有專利如何整合活化及不具效益專利之處理，建議規劃進行。 | 感謝委員建議：本校專利大多數為國科會計畫衍生基礎技術專利，針對如何整合活化及不具效益專利之處理: 1.本校於103年5月12日通過科技部計畫衍生研 發成果智財權通案授權，對於科技部補助、委託或出資研究計畫研發成果讓與及終止維護，科技部同意授權學校自行管理及處理。時效為2年(自103年6月1日至105年5月31日止)。本校可依規定進行讓與及終止維護，今年度通過科技部通案授權，可實際活化本校發明專利。 2.本校於102年11月17日修訂專利維護作業實施要點規定，針對不具效益專利之處理: 因本校專利件數逐年成長，但部分的專利自獲證後尚未有授權或技轉，本校所擁有之專利權維護，將滿三年之前六個月發文(發送)專利維護申請表給專利發明人，由發明人填寫專利授權績效表。智財技轉組彙整專利授權績效表後交由「研發成果管理推動委員會」審議，審議結果若為不繼續維護，則放棄不具效益專利維護。 | 產學處 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| “學校推動產學合作及智慧財產經營管理之整體規劃策略與運作情形“這部分請補充小前言。所書寫之內容有關智慧財產經營管理的部分較為欠缺，請補充。 | 感謝委員建議：依委員意見進行補充。 | 產學處 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 本節文字的呈現與內容宜大幅修正。 | 感謝委員建議：依委員意見進行大幅修正。 | 產學處 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 未具體說明推動產學合作及智慧財產經營管理之整體規劃策略與運作情形之呼應。 | 感謝委員建議：依委員意見進行補充。 產學處戮力推動產學合作及智財權經營管理，包括: 透過專業人員拜訪廠商，主動發掘廠商問題提供服務。 推動一系列產學校務改革，調整親產學計畫獎勵及配合款以強化親產學教學與研究之卓越能量。 建置智財後端管理平台與前端產學服務平台，活化產學研既有資源、技術與智財之創新價值。 參與各大工業區服務認養及各產業策略聯盟，了解各工業區廠商之技術需求及形成衛星體系製造加工支援系統。 提供全方位智財加值服務，創造技術市場價值。 舉辦專利實務課程，提升產業界及全校師生相關專利實務能力。 提供「專利諮詢平台」，可提供產業界及全校師生之專利全方位服務，包括:專利檢索/分析、專利寫作/申請、專利申覆答辯/舉發、專利侵害鑑定、專利迴避設計、專利行政救濟策略、專利侵權訴訟策略、專利佈局等相關專利實務問題。 建置專利檢索及分析系統，提供師生完整之專利檢索及分析系統，並應用於全校師生授課、專題製作、碩士畢業論文、產學合作等專利佈局。 | 產學處 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

6-6學校協助師生研發成品商品化推動機制與成效。

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| 101學年度開始推動實務商品化課程，如何吸引師生積極參與的規劃，對於此課程的持續發展相當重要。 | 101學年度開始推動時，擬定修課「專題實務商品化」（2學分/2小時），各系所承認其選修學分。第1年各組指導老師（2位，1位為管理學院師資，1位為原專題指導老師），另行給予1個鐘點之授課時數，不受「國立虎尾科技大學專任教師鐘點費核計要點」中超支4小時數之限制。補助「專題實務商品化」之每組專題1萬元材料費，由教學卓越計畫相關經費下支付。102學年度持續加強媒合，每組參與老師不限定管院師資與學生，每組材料費給予由1萬元增加為2萬元。 | 研發處 | 103年6月25日至103年7月8日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 第一段與第二段文字諸多重覆。 | 精簡內文，合併一、二、三段。 | 研發處 | 103年6月25日至103年7月8日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 由於本節主題為 “學校協助師生研發成品商品化推動機制與成效”，故p.16之推動機制可移至前段。 | 精簡內文，合併一、二、三段。 | 研發處 | 103年6月25日至103年7月8日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 課程面向的調整以促進研發成品商品化，可加強敘述。此一機制應是全校性而非專指管理學院。 | 102學年度持續加強媒合跨領域實務專題，包含工程、電資、管院、文院領域老師與學生參與，已達全校性跨領域合作實務專題商品化。 | 研發處 | 103年6月25日至103年7月8日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

6-7學生實習及就業輔導之作法與成果。

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| 學生實習與就業輔導，相關單位研發處實習組與職涯發展中心，如何分工合作或整合，是否有明確劃分。 | 研究發展處實習組的任務在於協助辦理學生實習相關業務及輔導事宜。如實習辦法擬定、召開校級實習委員會、訂定校外實習作業流程及檢核各系執行實習相關業務、實習合約書等相關表件及網頁建置。補助各系執行實習差旅費、保險、材料等經費分配及核銷、實習計畫補助申請及成果報部等。 職涯發展中心目前針對實習部分主要與產學處合作，透過企業訪視洽談人才培育與產學合作，依企業需求協助人才培育規劃，並與系科共同依據學生興趣志向與課程學習地圖共同輔導媒合合適企業實習。 | 研發處 職涯發展中心 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 教育部技職再造要求學生校外實習，然目前有些學院仍有系所未有校外實習合作公司之建立。對於105學年度畢業學生達到100%校外實習的目標，是否現行策略可確定如期達成目標。 | 目前本校各系皆於102學年度建立外實習合作公司，並持續開發新的實習機會，預計105學年度畢業學生達到100%校外實習的目標應可如期達成目標。 | 研發處 | 103年6月25日至103年7月8日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| “學生實習及就業輔導之作法與成果“這部分請補充小前言。圖示請編列圖號，表件亦同。 | 感謝委員們意見，將依此意見進行內容修改。 職涯發展中心成立於103年2月1日，職涯發展中心的任務在於輔導學生往「適性揚才」的目標前進。主要職掌有學生職涯發展輔導與諮商、職業訓練與就業服務、校外實習與產業就業媒合、校友聯繫與服務，並與就業中心/工會/學會資源與師資結合達到「教訓檢合一」，並建構資訊平台使學生擁有完整學習履歷。 | 研發處 職涯發展中心 | 103年6月25日至103年7月8日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| P.23-24表件，各系之實習公司，家數差異太大，請盡量平均化與對稱。 | 各系之實習公司家數差異大原因說明： 表5-7-5各系實習公司彙整表，因各系實習生參加人數、實習機構提供職缺多寡及實習課程為選必修之差別，造成各系實習公司家數落差大。 未來本校全面實施校外實習，各系將開發更多之實習機構及職缺，各系之實習公司數將可平均化。 | 研發處 | 103年6月25日至103年7月8日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 促進學生實習與就業輔導應包含教務處的課程調整，故可加強敘述。 | 目前已開設「職涯分析與規劃」講座課程，為全校19個科系開設此課程，上下學期各開設1門，輔導學生職涯探索、實習與求職資訊提供、指導履歷自傳撰寫、邀請業界講師職場經驗分享，並請各企業舉辦說明會與座談會，協助學生參與校外實習並了解就業市場需求。 | 職涯發展 中心 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| P. 27直接以新聞稿文字置入，不宜。 | 感謝委員們意見，將依此意見進行內容修改。 | 職涯發展 中心 | 103年6月25日至103年7月8日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

6-8學院內整合各系所學術交流與產學合作之規劃與執行成效。

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| 學院內跨系所交流與產學合作的推展，在實質的合作上仍有發展空間，以達到跨領域學生培育與教師交流。 | 學院內跨系所交流與產學合作的推展，未來規劃以產業學院模式來進行，相關內容將於修正版中補充。 | 研發處 | 103年6月25日至103年7月8日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| P. 28重要策略之敘述太過空洞，無法了解其精神。 | 重要策略將補強其精神與內涵之敘述，相關內容將於修正版中補充。 | 研發處 | 103年6月25日至103年7月8日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| P. 31所列之四大主軸在p.3提到時即應有所呼應，本節應著重其執行成效，但成效部分之呈現稍嫌不足。 | 四大主軸之執行成效已加強內文說明，具體呈現完整績效。 | 研發處 | 103年6月25日至103年7月8日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

受評類別：校務行政-自我改善

7-1學校自我評鑑機制及落實情形。

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| 第64頁開頭處應直述如圖7-1所示。 | 感謝委員建議。 修訂圖文說明。 | 校發中心 | 已修訂 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 7-1-1 何時建立？ 【原文：建立自我評鑑法源】 | 感謝委員建議。 本校自我評鑑辦法於95年8月9日訂定，102年11月12日為最近期修訂。自我評鑑作業要點及自我評鑑指導委員會依據本校母法及教育部審查建議建立並修訂。 | 校發中心 | 已建立 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 7-1-2 此次時程為何？ 【原文：自我評鑑計畫之研擬與實施】 | 感謝委員建議。 本校自我評鑑期程預定於103年度進行內部審查，104年度進行校外委員審查及實地訪評，本案已提送自我評鑑實施計畫予教育部備查。 | 校發中心 | 已完成 |  |  |  |  | ( | (持續追蹤 (解除管控 |
|  |  | 教發中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-1-3 期運作順利。 【原文：自我評鑑指導委員會組成、職掌及運作機制】 | 感謝委員建議。 本校自我評鑑指導委員會已依規定成立，並執行運作中，本次自我評鑑內部審查結束，亦依規定於期程管控之安排召開會議。 | 校發中心 | 持續進行中 |  |  |  |  | ( | (持續追蹤 (解除管控 |
| 7-1-4 期能確保評鑑效度。 【原文：自我評鑑目能落實辦學目標，反應校務經營特色與績效】 | 感謝委員建議。 本校自我評鑑項目參考教育部公告103年度評鑑指標，配合校務中長程發展計畫、教學卓越計畫及典範科技大學計畫，並經充份校內討論後訂定，可反應本校校務經營特色與績效。 | 校發中心 | 持續進行中 |  |  |  |  | ( | (持續追蹤 (解除管控 |
|  |  | 教發中心 |  |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 7-1-5 期能有效溝通與協調。 【原文：自我評鑑管控機制能確保評鑑之效度，並落實執行】 | 感謝委員建議。 本校自我評鑑期程規畫業經校級自我評鑑執行委員會及自我評鑑指導委員會審議通過，本校自我評鑑期程包括：資料準備、內部審查及校外審查等階段，每個階段之展開皆須進行受評單位工作小組會議、評鑑執行委員會及自我評鑑指導委員會進行協調溝通並審查確認等程序。 | 校發中心 | 持續進行中 |  |  |  |  | ( | (持續追蹤 (解除管控 |
|  |  | 教發中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-1-6 執行單位為何？ 【原文：建立自我評鑑支持系統，合理分工有效溝通與協調】 | 感謝委員建議。 本校自我評鑑校務類由校務發展中心推動，系所評鑑由教學發展中心推動，行政支持系統由各層級委員會進行溝通協調確認。 | 校發中心 | 持續進行中 |  |  |  |  | ( | (持續追蹤 (解除管控 |
|  |  | 教發中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自我評鑑機制的執行及推動，有賴全校教師的瞭解進而將目標融入於平時教學、研究之中。建議利用各項機會對教師多為宣導，以達平時工作之中即執行評鑑各項目標之效。 | 感謝委員建議。 本校自我評鑑各期程之執行與推動除定期召開評鑑工作會議、評鑑執行委員會議、自我評鑑指導委員會中進行報告，並於行政會議、校務會議及校務發展委員會中進行宣達與說明。 | 校發中心 | 持續進行中 |  |  |  |  | ( | (持續追蹤 (解除管控 |
|  |  | 教發中心 |  |  |  |  |  |  |  |

7-2學校持續改善之品質保證機制。

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| 7-2-1 如何檢驗？ 【原文：設置品質保證機制，並持續改善以提升辦學績效】 | 感謝委員建議。 本校自我評鑑各期程之執行與推動藉由召開評鑑工作會議、評鑑執行委員會議、自我評鑑指導委員會中進行進度管控，以檢視各階段執行成效。 | 校發中心 | 持續進行中 |  |  |  |  | ( | (持續追蹤 (解除管控 |
|  |  | 教發中心 |  |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 7-2-3 如何結合系所中長程計畫？ 【原文：能依據發展現況適時檢討中長程發展計畫】 | 感謝委員建議。 系所、院務及校務中長程發展計畫為滾動式逐年修訂，修訂期間除以正式公文檢附前一年度校務中長程發展計畫外，另增列本校重要計畫（如教學卓越計畫、典範科技大學計畫），以作為校院系整體一致性發展之重點參考資料。 | 校發中心 | 持續進行中 |  |  |  |  | ( | (持續追蹤 (解除管控 |
| 7-2-4 加強e化資訊系統。 【原文：發展教學品保系統提升自我評鑑資源應用】 | 感謝委員建議。 有關教學品保e化資訊系統相關說明已於校務自我評鑑計畫書中陳述，未來將持續與系統維護相關單位，每兩週定期召開工作會議，於課程教學大綱填寫精緻化、認證/評鑑資料整合以及核心能力問卷調查結果統計等項目，分階段完成並落實推動教學品保機制，以減少人力並提升整體效率。 | 校發中心 | 持續進行中 |  |  |  |  | ( | (持續追蹤 (解除管控 |
|  |  | 校發中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-2-5 期持續努力。 【原文：辦學品質受中華工程教育學會（IEET）EAC國際認證的認可】 | 感謝委員建議。 本校通過中華工程教育學會（IEET）EAC國際認證之系所，代表辦學品質受國際認可，未來各系所將持續進行檢討與改善，並每年填報「年度持續改進報告」，透過認證機制維繫教育品質並追求持續改善。 | 教學發展中心 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 學校教育目標的達成有賴各系所配合完成，因此系所目標與學校教育目標的連結，對於學校辦學特色與績效之達成息息相關，建議於各項計畫訂定時可多加檢視其連結性。 | 感謝委員建議。 系所、院務及校務中長程發展計畫為滾動式逐年修訂，修訂期間除以正式公文檢附前一年度校務中長程發展計畫外，另增列本校重要計畫（如教學卓越計畫、典範科技大學計畫），以作為校院系整體一致性發展之重點參考資料。 | 校發中心 | 持續進行中 |  |  |  |  | ( | (持續追蹤 (解除管控 |
|  | 102年~105年執行發展典範科技大學計畫： 針對學校校務發展進行總體的SWOT分析，以釐清本校校務發展過程中所面臨的主客觀優劣情勢與機會及威脅。本校校務發展策略規畫，除了貫徹本校辦學理念外，更達成穩健成長及永續經營，進而發展成為典範科技大學。善用本校的優勢與機會，發揮特色與強化核心價值，擬定因應措施，將威脅降至最小，並且化危機為轉機，為本校發展成為典範科技大學策略的主要依據。 本校響應行政院擘劃「國家創新走廊」、教育部推動「第二期技職教育再造方案」與「發展典範科技大學計畫」，因應十二年國教，本校在教育卓越、研發卓越、服務產業的辦學理念下，立基學校既有辦學及產學合作之基礎與績效，調整學校經營體質與發展策略，邁向符合社會期待與產業產品需求導向的大學經營模式，轉型具備開放組織且具創新研發能量的工程技術型科技大學。依據本校特色和產業研發能量，規劃四大主軸(精密機械、民航技術、光機電整合、農業生技)。 為了配合產學研發，本校相關制度亦作調整，建立本校產業共用多功能實習工廠。 分項計畫之橫向連結： 1.人才培育、產學研發及制度調整三個分項計畫除各有縱向發展深度，彼此連結，互相配合更能相得益彰。 2.行政單位在制度調整包括： (1)研究發展處：本校於研發處成立典範計畫辦公室，規劃研究發展方向、策略及年度重點工作與督導各組業務之執行；積極建設產業共用多功能實習工廠，推動各研發中心作為本校建置親產學的基礎，以及推動學生專業技術技能的建立為目標。 (2)產學合作及服務處：將連結中彰投及雲嘉南區域產官學研資源與能量，推動跨單位合作與分工機制，達到技術能量之互補。並鏈結周邊產業及供應鏈系統，建構親產業快速服務系統，促成產學合作服務網絡無縫接軌。 (3)職涯發展中心：目前規劃-實習與就業企業說明會，每月依不同學院邀請相關廠商進行學生實習及就業媒合，讓學生有更多元的興趣選擇，未來希望邀請更多退休教師及社會具有豐富職場經驗的優秀人才協助學生職涯諮商。同時並積極與職訓中心、工研院、中國機械協會、嘉義創新研發中心…等聯盟策略，希望編組產學共構教學團隊，讓學生的證能合一，產業實習媒合，產業職前訓練更落實；籌設校內就業服務站(點)，提供學生就業媒合輔導，成為職輔就業之典範 | 典範計畫辦公室 | 102年04月01日至 105年12月31日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

7-3針對前次評鑑（訪視）意見之檢討及後續處理情形。

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| 針對前次評鑑意見回覆中之執行現況說明需更新，例如第104頁中第三點執行現況說明“目前本部擬請營繕組……..”似乎未更新，應根據目前執行情形將整個執行現況說明重新檢視。 | 感謝委員建議。 本部份已更新檢視並修訂如下： 目前第1校區與第2校區之馬路經本校營繕組、總務處事務組及軍訓室與虎尾鎮公所在102年9月13日與11月21日開協調會，並於102年底已將文化路與民主路之路面建置成完成連結兩校區之安全性跳動路面與明顯區隔人車界線。 在施工期間軍訓室在學校首頁公布加強施工中交通安全之宣導，並要求建商做好施工警示燈之放置，夲室派交通安全志工與總務處校警隊人員定期與不定期之巡邏與訪視，經完整性之擴大宣導施工期間安全性達成率100%，無任何教職員有發生交通安全意外事故。 經交通安全性統計連結第一校區與第二校區之文化路，與第二校區連結第三校區之民主路，未建置完整之跳動路面與明顯區隔人車界線前，經統計平均每月有5件交通安全意外事故，建置完成後經統計平均每月已降至平均不到1件，甚至多達三個月無任何交通安全意外事故發生。 | 校發中心 | 已修訂 |  |  |  |  | ( | (持續追蹤 (解除管控 |
| 7-3-1~7-3-4 期依建議事項持續改進。 【原文：7-3針對前次評鑑（訪視）意見之檢討及後續處理情形】 | 感謝委員建議。 各受評單位前次評鑑意見之檢討及後續處理情形已持續進行追蹤管控中。 | 校發中心 | 持續進行中 |  |  |  |  | ( | (持續追蹤 (解除管控 |
| P.58：4.對英文畢業門檻…………. 執行現況說明與建議事項，兩者不盡相符，請就再評估內容予以強化。 (原題：教務行政組三、學生學習成效 4. 對英文畢業門檻雖訂有比較嚴格的標準，但學生多以學校自訂的較為簡單的檢定方式通過英文畢業門檻，此種作法是否能提升學生語言能力，宜再評估。) | 感謝委員建議。 【修訂回應如下】 為提升學生語言能力，中心已於100年9月修訂「國立虎尾科技大學學生畢業英語文標準檢覈要點」，本校大學部日間部四年制學生必須參加一次（含）以上校外全民英檢中級初試或同等級之其他各類英語文檢定，並符合下列要件之一為通過畢業門檻之標準： （一）全民英檢中級初試通過。 （二）新多益(NEW TOEIC)測驗三百九十分(含)以上。 （三）托福(TOEFL)IBT測驗二十九分(含)以上或IELTS測驗三分(含)以上。 （四）同等級之其他語言測驗通過。 本校日間部非應外系四技學生如在大三上學期結束前未符合前項之畢業要件者，應於大三下學期起至大四上學期前通過「線上英語文課程」之測驗。未於規定時間內通過「線上英語文課程」之測驗者，需於大四下學期參加並通過「補救教學課程」。 ※ 前項「線上英語文課程」及「補救教學課程」皆需於入學後取得一次(含)以上之校外各類英語文檢定並至語言中心繳交成績單影本登記者，方可參加。 | 語言中心 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| P.68：學生議會之功能……….. 執行現況說明：有三個以下簡稱，建議刪除。 (原題：學務行政組三、社團活動辦理成效 3. 學生議會之功能在於監督學生會，因此學生議會不宜設於學生會內。) | 感謝委員建議。 根據教育部編印2010年大專校院輔導學生自治組織參考手冊中指出，大學全校性學生自治組織，其組織架構大體上可分爲3種型態(p.2)，第ㄧ種為行政、立法、司法三權分立：行政部門由會長領導，立法部門歸屬於學生議會，司法部門則屬學生法庭或評議委員會。此種類型就權力分立而言，應屬較理想的運作模式；採行此一模式，因分屬三個獨立的部門運作，因此組織型態複雜、分工繁瑣且需較多的同學參與組織運作。 本校學生會係指由學生會行政中心（以下簡稱行政中心）、學生會學生議會（以下簡稱學生議會）、學生會評議委員會（以下簡稱評議會）三個獨立單位所組成，為相互平行之機構，其運作均獨立進行；「學生議會」之功能則為發揮監督「行政中心」之職責。一般所稱之學生會會長為學生會行政中心之會長，三個單位之成員均由全校學生經由民主選舉的方式產生，非由評議委員會、行政中心、學生議會共同選出之人選。 | 學務處 | 【維持現況】 三個單位為獨立組織,目前採維持現況運作。 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| P118，表6-3-7開課並無逐年增加。 (原題：教務行政組三、學生學習成效 5.國文課程由 6 個學分減為4 個學分，對於以招收高職生為主之科大而言，恐難提升學生國文能力，因為高職生所受之國文基礎訓練本來就較為缺乏，宜增加國文時數，或者在通識課程中增加相關之國文課程。) | 感謝委員建議。 【本次資料無增修，原回應如下】 自99學年度第一學期起，截至102學年度第一學期為止，開設文學主題相關通識課程總計57門。 表、99至102學年度文學相關通識課程一覽表 文學相關通識課程開課數目 學期別 文學賞析 經典閱讀 寓言與人生 合計 99(一) 4 5 2 11 99(二) 6 5 2 13 100(一) 8 1 2 11 100(二) 5 1 2 8 101(一) 2 1 2 5 101(二) 1 0 2 3 102(一) 2 2 2 6 總計 28 15 14 57 另已於102學年通過將「文學概論」課程列入通識文化藝術領域之核心課程（於104學年起實施） | 通識中心 | 104學年度持續進行 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| P119，表6-3-8各系專任教師開課並無逐年增加。 (原題：教務行政組四、通識教育 1.在評鑑資料表中，雖提及校內教師支援通識之開課，以達專業通識平衡，但是從授課教師之統計上卻顯示，各系專任教師支援比例不斷下降，從96 上之21 位下降到99 年上之4 位，而校外兼任教師比例卻是不斷提高，從96 上之34 位到99 年上之43 位。整體校內專任教師與校外兼任教師比例，亦由96 上之24/34 降至99 年之14/43，雖然兼任教師對教學有一定之貢獻，但專任教師（含各系支援）之授課比例，宜予以提升。) | 感謝委員建議。 【本次資料無增修，原回應如下】 感謝委員建議。 由於科系專業課程授課品質之要求，專業專任教師以本科系課程為重，致使各系支援通識課程比例下降。 已於教師評鑑項目中列入支援通識課程授課予以加分的鼓勵原則。 將建立中心與各院的窗口，邀請專業教師支援授課。 表、通識課程授課教師身分統計表 學年度 教師資格 99 (一) 99 (二) 100 (一) 100 (二) 101 (一) 101 (二) 102 (一) 專任教師 11 14 12 14 12 12 10 校內各系專任教師 5 4 5 4 4 2 2 校外兼任教師 66 63 62 55 64 54 61 | 通識中心 | 103學年度持續進行 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 建議對於前次評鑑建之檢討及後續處理回應部分資料欠缺需補齊；對於部分建議事項之回應需再檢視，建議可再強化且宜應能具體明確回應，若能綜整相關資料以做為佐證資料，並輔以數據則更佳。 | 感謝委員建議。 各受評單位前次評鑑意見之檢討及後續處理情形已持續進行追蹤管控中。 | 校發中心 | 持續進行中 |  |  |  |  | ( | (持續追蹤 (解除管控 |

7-4其他措施。

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| 7-4 加強努力。 【原文：其他措施】 | 感謝委員建議。 感謝委員肯定，校務類及系所類評鑑持續辦理拖推動中，以積極自我改善提升辦學績效。 | 校發中心 | 持續進行中 |  |  |  |  | ( | (持續追蹤 (解除管控 |
|  |  | 教發中心 |  |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

綜合意見

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| 77頁之102學年度學分班人次75，是否有遺漏。 | 感謝委員建議。 本資料實際數據為775人。 【修訂原回應表如下】 表、本校開設學分班統計表 學年度 招生班 人次 收入 98 10 177 775,400 99 26 865 3,067,200 100 43 1474 4,802,400 101 55 528 2,556,000 102 42 775 3,325,200 | 進修部 | 已修訂 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 71頁之教師評鑑有3人為未通過，為何於表中之評鑑人數與通過人數均相同。 (原文：綜合校務組-一、校務發展規劃成效 1.學校已建立「教師評鑑制度」，並已完成第一輪共284 位教師參與評鑑，未通過者3 人，學校宜檢討評鑑準則與內涵，以引導教師導入建構學校重點特色的方向。。) | 感謝委員建議。 教師評鑑有3人為未通過為99年評鑑數據，資料統計期間為：95(學)年度至98(學)年度。本次資料範圍為：99(學)年度~101(學)年度，102（學）年度備參。 【原評鑑報告部份內文如下】 於98年05月完成第一輪全校教師評鑑作業，共有284人參與教師評鑑，未通過3人，其中1人退休，另2位教師接受輔導後，皆通過「再評鑑」。 | 校發中心 | 詳如說明 |  |  |  |  | ( | (持續追蹤 (解除管控 |
| 73頁之第6項建議，所謂的增加具體目標之檢視，是否可能需要再進行更明確之說明? (原文：綜合校務組-一、校務發展規劃成效 6.校務中長程發展計畫如能考量增加可供檢視的具體目標，則對於後續追蹤管考更能落實。) | 感謝委員建議。 本校中長程發展計畫於103年3月12日102學年度第2學期第2次校務發展委員會決議，於103年起增訂中長程發展計畫執行績效考核。 | 校發中心 | 103學年起實施績效考核 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 自我評鑑應在中長程計畫之下擬定年度計畫，檢視自己做的與原先預期達成的標準。 | 感謝委員建議。 校務中長程發展計畫為滾動式逐年修訂，並訂定中程(近兩年)及長程(後兩年-四年)之發展策略與目標。本校中長程發展計畫於103年3月12日102學年度第2學期第2次校務發展委員會決議，於103年起增訂中長程發展計畫執行績效考核。 | 校發中心 | 103學年起實施績效考核 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 自我評鑑結果各單位應追蹤與管理，做為調整校務發展計畫之重要根據。 | 感謝委員建議。 本校中長程發展計畫為逐年進行滾動式修訂，並於修訂期間提供前次自我評鑑結果委員建議予各單位參酌，以作為擬定中長程發展計畫之依據。 | 校發中心 | 持續進行中 |  |  |  |  | ( | (持續追蹤 (解除管控 |
| 本校為科技大學建議自我評鑑指導委員會委員及校級評鑑執行委員會建議加入業界代表。 | 感謝委員建議。 本項建議擬於適當之會議提出與校內人員共同討論。 | 校發中心 | 持續進行中 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 此命題在報告書上撰寫很零散，實在看不出完整持續改善品質保證機制。另外圖7-2-1-1，專案管理PDCA全面品質管理，與實際圖之內容完全搭不上，更看不出有何回饋循環之機制。建議再修正。 | 感謝委員建議。 修訂『圖、專案管理PDCA全面品質管理』以突顯自我改善回饋循環機制。 | 校發中心 | 已修訂 |  |  |  |  | ( | (持續追蹤 (解除管控 |
|  |  | 教發中心 |  |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 針對前次評鑑(訪視)意見之檢討及後續處理之回應意見，有諸多未能具體回應，宜透過相關委員會，具體檢視回應意見及措施，並加以改進，具體成效可善用數據比較說明。 | 感謝委員建議。 本各受評單位前次評鑑意見之檢討及後續處理情形已持續進行追蹤管控中。 | 校發中心 | 持續進行中 |  |  |  |  | ( | (持續追蹤 (解除管控 |
| P. 51表4資料，102學年度學分班人次大幅減少，但金額卻大幅提高，宜適當說明。 (原文：綜合校務組三、社會服務成果 3. 95 至97 年推廣教育規模持續衰退，宜追蹤其原由謀求改善之道。98 年以後略見復甦，是否能恢復成長，有待觀察。) | 感謝委員建議。 本資料為誤植，實際數據為775人。 【修訂原回應表如下】 表、本校開設學分班統計表 學年度 招生班 人次 收入 98 10 177 775,400 99 26 865 3,067,200 100 43 1474 4,802,400 101 55 528 2,556,000 102 42 775 3,325,200 | 進修部 | 已修訂 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 國際化程度稍嫌落後。 | 感謝委員建議。 本校由於地處偏遠，交通不便，民風保守，因此校內國際化起步較晚，然而這個弱點將在2015年高鐵雲林站通車後，得到大幅改善，屆時搭配興中分部的開發案，本校將一躍為全台灣交通最便利的國立科技大學之一，把交通不便的劣勢，一改而成為優勢，對本校招收外籍生及邀訪外籍業界與學者進行國際交流，都有很重要的幫助；此外，近年來在校內行政團隊與全校老師的共同努力下，不論是通識教育課程中對國際情勢與現況之了解與介紹，或是在招收外籍生以及選送本國學生出國等方面，都有長足進展，也大幅提升校內之國際化氛圍。 | 國際處 | 已修訂 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

103年度自我評鑑報告    進修推廣部與進修學院補充資料改善計畫調查表

受評類別：校務行政-進修推廣部

一、學校定位與特色

  - 成立宗旨

  - 沿革

  - 組織人事與職掌

  - 使命與定位

  - 教育目標與中長程發展規劃

  - 策略與特色

綜合意見

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| 本章強調定位與特色；然P3之「四、使命與定位」之「（二）定位」，的第1點為「使命」；第2點為「顥景」；第3點為「策略」；卻沒有「定位」；本章其他地方也沒有論述到「定位」，建議詳細將「定位」說明之。 | 感謝委員建議，「使命」與定位修正內容如下： (一)使命 1.致力成為社會與產業開啟知識更新的殿堂。 2.提供進修機會，協助個人及其事業的發展。 3.提供優質課程，滿足學員、僱主與產業的需要。 4.提倡終生學習，邁向學習型社會。 (二)定位 1.雲嘉彰地區親產業之優質進修學術機構。 2.雲嘉彰地區最佳假日進修與夜間進修之學習管道。 3.雲嘉彰地區最有效率之產業訓練平台。 | 進修推廣部 | 103年08月01日至 106年07月31日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| P4之「（2）涵養創新思維能力」；但內容卻與創新思維的關係不大；建議更改標題或修改敘述的內容。 | 感謝委員建議，更正標題為培養多元思維能力，其修正內容如下： (2)培養多元思維能力:本部學生除原系所專業課程外，積極拓展學生跨領域專業知識與素養，進而培養學生多元化創新思維，提升職場競爭力，如跨系所學程、不定期邀請外校或具業界實務經驗等專業人士到校舉辦專題演講，以聚焦產業需求，消弭學校與產業需求之落差，提升學生對實務經驗吸收。 | 進修推廣部 | 103年08月01日至 106年07月31日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| P5之「2.擴大生源範圍」之「(1)鼓勵大學以上畢業生再執考本校各系」，這個策略是否有點夢幻；「(2)調整系所科別…，依據學校發展重點分階段轉換為四技學制」，目前進修部四技已招不到學生了，將二技轉換為四技是否可行？值得深思；「(3)參加中區…四技…聯合登記分發，…」這不是已經在做的事嗎？ | 感謝委員建議，其修正內容如下： 2.擴大生源範圍 (1)鼓勵大專以上畢業生報考本校各系或在職碩士班，精進核心能力，相關配套措施除可酌予抵免相關課程外，各系也開設先修課程銜接，讓入學學生能在課程學習上無縫接軌。 (2)調整系所科別，並配合學校總量發展規劃制定學制轉型策略。現階段基於員額轉換比例考量，首先調整二技學制，依據學校發展重點分階段轉換為四技學制。 (3)參加中區技術校院四技進修部聯合登記分發招收高職學生，積極宣揚本部提供在校生進修學生至產業界專職工作機會，吸引並增加學生入學意願。 (4)配合行政院國軍退除役官兵輔導委員會之政策，提升退除役官兵之人力素質，並提供榮民就學的機會。本部配合辦理國軍退除役官兵就讀大學暨技術校院二年制在職專班、進修部暨進修部在職專班招生之主辦學校，負責規劃並執行招生業務與相關試務工作。 (5)加強開設二專八十學分班提供有意在職進修者，取得二專同等學歷、培養二技生源 | 進修推廣部 | 103年08月01日至 106年07月31日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| P6之「(二)特色」，內容說的不是特色，建議詳加敘述之。 | 感謝委員建議，特色修正內容如下： 以下各項為本部辦學特色，滿足產學訓技能再進修需求 (1)發揮本校技職訓練能力特色，多元彈性辦學。 (2)配合民眾職涯發展所需，提供終身成長階梯。 (3)隨時檢討產業的需要與趨勢，課程與時俱進。 (4)創新學習模式，承擔起樂齡學習的社會責任。 (5)促進產學互動，滿足學員僱主與產業的需要。 | 進修推廣部 | 103年08月01日至 106年07月31日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

二、校務治理與發展

  - 進修推廣部行政管理體系

  - 進修部各項會議資料

  - 進修部推廣教育中長程發展策略

  - 進修部辦理主題活動

  - 本校推廣服務願景

綜合意見

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| 本章的敘述大致分為進修推廣部運作的三個部份，「行政管理體系」、「決策會議」以及「中長程發展策略」；與本表之「參考效標」的內容相距還滿大的；且更重要的是完全沒提到「進修學院」的運作；建議能增補之； | 感謝委員意見，原效標經內部評估，原有日間部效標與夜間部特色較不一致，業整體修訂陳述效標如下： 一、進修推廣部行政管理體系： 二、進修學院行政管理體系： 三、進修推廣部暨進修學院各項會議資料： 四、進修推廣教育中長程發展策略： 五、學校教育主題活動之執行： 六、推廣服務願景： 各細項之說明已詳述於補充資料。 | 進修推廣部 | 103年08月01日至 106年07月31日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| P2表之「近程重點（101~102學年）」，這兩個年度已經過去了，是否調整一下。 | 1.感謝委員意見。 2.業依委員意見 整體修訂如下： 一、近程重點（103-104學年） 二、中程重點（105-106學年） 三、長程重點（107-109學年） 3.近中長程之執行目標及發展策略已詳述於補充資料。 | 進修推廣部 | 103年08月01日至 106年07月31日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

三、教學與學習

  - 落實本部教育目標之課程規畫運作機制。

  - 奠定在職專業技能。

  - 涵養創新思維能力。

  - 跨校跨部系選課。

  - 期末教學評量。

  - 學生輔導機制規劃與落實。

  - 性別平等教育課程與教學規劃及運作情形。

  - 進修學制長期目標。

綜合意見

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 725 | 100 |  |
| P1之「一、落實本部教育目標之課程規畫運作機制」，但本段敘述內容與課程規劃之運作機制無關； | 感謝委員建議。 目前已重新加入「課程規劃之運作機制」，本校課程規劃採校、院、系三級三審的課程委員會審議制度，各級課程委員會組織包含：1.校課程委員會；2.院課程委員會；3.系課程委員會；4.通識教育課程委員會，各委員會執掌運作情形已於進修推廣部與進修學院補充資料詳細說明。 | 進修推廣部 | 103年08月01日至 106年07月31日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| P4「三、涵養創新思維能力」，但本段敘述內容與創新思維能力無關。 | 感謝委員建議。 「三、涵養創新思維能力」，之評鑑指標已修正，目前已將其內容修正於進修推廣部與進修學院補充資料中。 | 進修推廣部 | 103年08月01日至 106年07月31日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| P4「四、跨校跨部系選課」之「(一)跨校選課」僅引用大學法施行絡則，未說明本校的作法。 | 感謝委員建議。 「四、跨校跨部系選課」，目前除了引用大學法施行細則，也加入了本校跨校跨部跨系選課施行細則，更改如下： 1.跨校跨部跨系選課 (1)跨校選課 a.為促進校際合作，充分運用校際教育資源，便利學生修習他校開設之課程，依據大學法施行細則第二十六條及本校實際需要，訂定校際選課要點。 b.本校學生修習他校課程，以本校當學期未開設之課程為原則，必須預先徵得雙方系（科）主任之同意，並送教務處備查。 c.本校學生校際選課以大學部及研究所之課程為原則。除畢業班學生及延修生得選需重修之必修科目外，修習科目以各系所選修科目為限，科目之認定標準，由各系決定。 d.本校學生校際選課每學期以不超過該學期該生修習學分之三分之一，至多七學分為限；研究生每學期校際選課學分數，由相關系所主管核定，但校際選課總學分數不得超過畢業總學分數三分之一。 (2)跨部跨系選課 為提供在職進修學生多元學習機會，除修習原系所相關專業知識外，本校開放跨部跨系的選課管道 ，於「國立虎尾科技大學學生選課要點」訂定進修部學生可以跨日間部選課，跨日選修學分數，不得超過該學期所修學分總數三分之一，但選修全學期校外實習課程者，不在此限，詳細內容已撰寫於進修推廣部與進修學院補充資料中。 | 進修推廣部 | 103年08月01日至 106年07月31日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| P7表3的預警、輔導及休、退學人數…統計表」之比例都錯了，多了100倍。 | 感謝委員建議。 1.本表統計之初是以學期修課人數為統計標準，目前已針對委員意見採用修課人數重新作為指標統計，並已修正於表3-21之「進修推廣部預警、輔導及休、退學人數辦理情形統計表」與表3-22之「進修學院預警、輔導及休、退學人數辦理情形統計表」，「預警、輔導及休、退學人數辦理情形統計表」之詳細內容已撰寫於進修推廣部與進修學院補充資料中。 | 進修推廣部 | 103年08月01日至 106年07月31日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| P7表4為什麼在這裡提出？有點突兀。 | 感謝委員建議。 1.本表已經刪除。 | 進修推廣部 | 103年08月01日至 106年07月31日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 本節敘述未能回應參考效標之「3-8學校課程配合產業發展而調整之具體措施與成效」；既然是粗黑體字，應該要在內容敘述上回應之。 | 感謝委員建議，目前已加入與課程與產業相關的資料如下： (一)現況描述 1.本部自98學年度設有機械設計工程系產學攜手專班（98學年度至101學年度），自100學年度設有電機工程系產學攜手專班，課程屬性皆配合產業發展而設置適宜課程標準，分有校共同必修、系專業必修、系專業選修三大類。 2.在課程設計上除增加實務性的課程，如實務專題製作、職場實習外，並延聘具實務經驗之教師來校上課與指導；此外，並配合廠商方便的時間進行校外參訪，實務專題亦以廠商的實際需求為依歸。 3.配合產業發展趨勢，各系延聘業界具有產業經驗師資授課。 上述描述之詳細數據表格均詳列於補充資料中。 | 進修推廣部 | 103年08月01日至 106年07月31日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| P1之「一、落實本部教育目標之課程規畫運作機制」，但本段敘述內容與課程規劃之運作機制無關； | 感謝委員建議。 此問題與問題1相同，已於問題1回答。 | 進修推廣部 | 103年08月01日至 106年07月31日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 兼任教師人數比例偏高，宜制定鼓勵專任教師授課積極，以維護授課品質。例如:進修學院授課時數不納入教師總體授課時數限制範圍內。 | 感謝委員建議。 目前進修推廣部與進修學院開課時皆鼓勵各系專任教師授課，唯目前學校教務行政系統已三部合一，各部授課鐘點皆有其限制，誠如委員意見，目前已與日間部教務處研討是否將進修學院授課時數不納入教師總體授課時數限制範圍內。 | 進修推廣部 | 103年08月01日至 106年07月31日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

四、行政支援與服務

- 學校內部控制制度與稽核之執行與檢討作法。

- 學校人事管理制度之執行與檢討作法。

- 進修部暨進修學院總務組行政支援之執行與檢討作法。

- 學校圖書館館藏使用率、館內其他服務與館際合作提升服務品質之情形。

- 學校各單位行政e化、各項資訊與網路支援服務、資訊安全及個人資料保護之適切性。

- 學院健全資源整合與分享機制。

- 學生事務之行政支援與服務方面特色及運作情形。

綜合意見

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| 本章各節之標題有「檢討作法」，但內容都沒提到，建議增補之。 | 感謝委員建議，已針對章節中有檢討作法者進行內容的補強，如內部控制之執行的檢討及行政支援之執行與檢討作法等。如內部控制制度之執行有賴於本部(院)全體人員之參與，但並非所有人員對於內部控制皆有正確之認知，故於推行上之成效有限。其檢討作法為本部(院)將對全體人員加強宣導並鼓勵同仁參與內部控制研習及訓練，以充實同仁內部控制相關知能；而對於內部控制專案小組成員由校內行政主管組成，故會因單位主管更換而變動，並非所有成員皆有制定內部控制制度及其相關背景等問題的檢討作法為本部(院)將利用各種溝通管道如：E-mail、內部公文系統、校內行政會議及內控工作小組會議內部控制傳達內部控制(含內部稽核)相關資訊，確保機關內部各單位能更瞭解內部控制之目標，以利落實執行強化內部控制實施方案各項工作。 | 進修推廣部 | 103年08月01日至 106年07月31日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| P1之「一、」之「(一)」是敘述組織章程之內部控制制度；而敘述的內容僅是有什麼會議召開；有讓人感覺除了會議之外，沒有其他控管制度。 | 感謝委員建議，P1之「一、」之「(一)」已重新撰寫，並將會議召相關內容捨去，而所陳述內容已更正為本部配合學校內部控制制度與稽核之執行的控管工作。而在此部份內容則分為現況描述、問題與困難、改善策略等三大議題進行敘述。如以現況描述議題為例，共分為四項子題： a.學校設置內部控制專案小組,訂有組織章程及內部控制制度 學校為健全內部控制、依法行政、興利與防弊及提升行政效能，依行政院「健全內部控制實施方案」規定,訂定內部控制專案小組設置要點，並設置內部控制專案小組 b.定期召開會議，檢討及討論內部控制制度合理及適切性 進修部主任擔任小組委員，配合內部控制小組定期開會，檢討及討論內部控制制度合理及適切性並積極推動及督導本部(院)內部控制相關工作。 c.宣導內部同仁積極參與教育訓練 為加強同仁內部控制觀念及實施作法，宣導內部同仁積極參與教育訓練。 d.辦理內部控制制度自行評估作業。 進修部暨進修學院依學校規定時間完成作業層級自行評估。 | 進修推廣部 | 103年08月01日至 106年07月31日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| P2之「(二)會計、出納及財產業務內部控制之執行與檢討情形」；但敘述的內容僅是收入多少！這不是內部控制，也不是檢討。 | 感謝委員建議，本部份內容已進重新設計，而主要內容包含會計、出納及財產業務等內部控制及檢討措施。其重新整理內容敘述如下： 1.現況描述 (1)依據會計法規定：「會計事務設有專員辦理者，不得兼辦出納或經理財物之事物。」本校會計事務、出納業務及財產保管分別由3個不同單位負責辦理。 (2)付款作業之內部控制： a.各項支出於完成審核程序後，送主計室編製支出傳票，並於原始支出憑證上面註明支出傳票號碼，並加蓋「已製傳票」戳記，予以管制，避免重覆出帳，掣開之傳票按編號順序登記送出納組簽收。 b.出納組於接收主計室傳票後，經由資料庫之連結，直接下載傳票內容辦理付款作業，已簽發支票之傳票上加蓋「已開支票」戳記，並載明所開支票之字軌及號碼，以防重覆製票。公款之支付，均採匯款或依相關規定開立支票給債權人。 (3)收款作業之內部控制： a.空白收據由主計室印製及保管，由出納組及使用單位向主計室領用，主計室設置收據紀錄卡，按字軌及編號順序登記印製、領用、作廢、結存之數量及編號，透過收據管理系統辦理收據之控管作業，以強化內部控制。 b.按編號順序開立收據，且由系統管控號碼之使用，避免重號、跳號之情形。 c.所有收入均依規定開立收據，並於當日或隔日存入校務基金專戶。 (4)本校依預算法、決算法、會計法、內部審核處理準則等相關法規規定，制定「預算及會計業務標準作業流程(SOP)手冊」執行各項會計事務。 (5)保管組依規定擬訂計畫，執行各單位財產實地盤點，並由主計室派員會同配合監盤。 | 進修推廣部 | 103年08月01日至 106年07月31日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| P5之「六、學院健全資源整合與分享機制」的內容是敘述進修推廣會議與考績；這與「學院健全資源整合與分享機制」沒什麼關係！ | 感謝委員建議，關於4-7學院健全資源整合與分享機制之議題，本部作法與日間部相同，於文中並未提及進修推廣會議與考績等內容。 | 進修推廣部 | 103年08月01日至 106年07月31日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 學校整體分配經費減少幅度過大，對於行政運作所產生之影響宜進行因應措施。 | 感謝委員建議，本部由校方統籌分配之材料費、設備費及經常經費等經費確實有減少，本部已針對此議題進行開會並彙總同仁意見而研擬相關的因應措拖，如工讀生人事費的有效規畫、消耗性耗材的節用等。而若以工讀生人力之精減而言，學校若能配合進修部暨進修學院業務整併而訂定相關配套措施，除可改善工讀人力之同工不同酬之現況外，也可提升工作士氣及向心力，並藉由公平之考核制度，適時獎勵認真負責之優秀工讀生同學。 | 進修推廣部 | 103年08月01日至 106年07月31日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

五、績效與社會責任

  - 現況描述

  - 特色

  - 問題與困難

  - 改善策略及總結

  - 總結

綜合意見

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| 本章的重點是：「學校的校務整體表現及學生學習表現」；然敘述的動點是「二技、四技正規教育之外的推廣教育」、「學生學習機會與照顧」、「社區服務」、「特色」等；好像敘述的動點與要求不太一致；建議依本章的主題修改之； | 感謝委員建議。本單位擬修訂補充資料「績效與社會責任組」之第一點，增加的補充內容如下: (一)學校依據教育目標及學生基本素養評核學生學習成效 本部透過不同課程的陶冶，培養全人教育的目標。依據學校教育目標，透過學生入學、在學評量、與教師教學評量與輔導，進行連貫性的學習表現之參考；並建立學生學習成效預警機制，針對學習成效不佳學生之預警及補救教學，係由學校全面依法推動，近年為讓學校更清楚學生的學習特性，針對不同特質的學生規劃學習課程，本校建立了「e-portfolio」的數位化學習歷程檔案機制，協助學生透過系統的e化檔案建置，包括學習計畫、修課紀錄與技能證書等記錄，檢視自己在學習上的優劣勢，進而順利完成學業。另教學發展中心每學期辦理TA/CA教育訓練培訓課程，達到提昇教學(課程)助理TA/CA協助教師教學及加強學生課業輔導功能。於每學期選課作業前，配合選課系統辦理教師教學評量，並提供系所相關教師教學評量結果進行回饋修正參考，針對評量不佳教師，依據本校「教學評量後續追蹤輔導作業要點」辦理教學改善及追蹤輔導。並鼓勵教師從事教學研究，以獎勵方式補助教學型研究，結合教師研究與教學，進行教學回饋與反思，以提出教學改善方法，達成精進教學，提昇教學品質。99-102學年度學習成效不佳學生預警、輔導、休退學狀況在評鑑內文中。 | 進修推廣部 | 103年08月01日至 106年07月31日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 又，本章的內容僅敘述進修推廣部的部份；完全沒提到進修學院的部份，是否應該增加之。 | 感謝委員建議。由於進修學院學生只有星期六與星期日上課，其餘時間皆在上班，幾乎沒有時間從事社區服務活動。因此本單位只補充「績效與社會責任組」之第三點(提供弱勢學生學習機會與照顧)的弱勢學生助學計畫與學雜費減免之相關表格於評鑑內文中。 | 進修推廣部 | 103年08月01日至 106年07月31日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 對中科本部育成中心之撤銷，影響推廣教育績效甚鉅，宜規畫替代方案，以提升推廣教育績效。 | 感謝委員建議。 | 進修推廣部 | 103年08月01日至 106年07月31日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

六、研究發展與產學合作

- 進修推廣部及進修學院產官學研資源成果

- 進修推廣部與進修學院學生實習

- 進修推廣部及進修學院就業輔導

綜合意見

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| 未能充份運用「進修學院」與「進修推廣部」學員來自各業界的優勢，建立產學合作管道，有點可惜。 | 感謝委員建議。 1.進修學院及進修推廣部長期以來每年於舉辦”校友回娘家”活動，由校友分享就業心得，並與在校生互相交誼，且邀請相關老師參加。因學生大多來自各個不同領域，這樣的活動除了能夠提升校友與學生間的聯繫，並且藉由這個活動交換就業市場經驗，彼此提升產學及學生就業能量。 2.進修學院及推廣部也長期鼓勵學生將職場所學及工作所遭遇的問題，提至各系相關授課老師交流意見，並鼓勵老師及學生以研究計畫型式進行技術落實改善，並且進一步衍生在職專班及產碩專班等專業班級成立。 3.藉由上述兩種方法建構產學一家、課堂即廠房、廠房即課堂的觀念，落實產學無縫接軌的精神，發揮進修學院及進修推廣部兩回流教育的最大特色。 4.上述工作項目需要相當人力與經費，但礙於進修學院及進修推廣部的經費與人力限制，是故建議以下列方式進行： a.以各系友會為核心，向外擴展校友聯誼與橋接在校生的關係，不分四技、二技、進修學院與進修推廣部，提升對校向心力。 b. 以畢業校友作為媒合對像，聘任傑出校友作為產業教師，分享職場經驗，交流產業資訊。 c. 聘任臨近廠區優秀主管作為本校兼任講師，並協助其將職場所遭遇問題，帶至學校尋求相關協助，學校並協助其尋找適當人材。 | 進修推廣部 | 103年08月01日至 106年07月31日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |

七、自我改善

7-1學校自我評鑑機制及落實情形。

7-2學校持續改善之品質保證機制。

7-3針對前次評鑑（訪視）意見之檢討及後續處理情形。

7-4其他措施。

綜合意見

| 建議事項 | 因應方案 | 負責 單位 | 執行期間 | 完成進度 | 追蹤管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| 沒看到相關章節。 | 感謝委員建議 1.自我改善部分併合日間部一同處理 | 進修推廣部 | 103年08月01日至 106年07月31日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |
| 進修學院首次納入評鑑，對於兩單位資料之合併處理宜加強，例如: “本部” “本院” “本校”之用詞、圖表、文字之重複運用應改善。 | 感謝委員建議，依委員指示辦理，“部”、 “院”行政系統往整合方向規劃，行政事務已合一且以“部”為主體，故盡量以“本部”代表本單位。 | 進修推廣部 | 103年08月01日至 106年07月31日 |  |  |  |  |  |  |
| 建議進修推廣部、進修學院資料在不易統整下，能再分開冊列。 | 感謝委員建議 1.進修推廣部屬夜間進修，進修學院屬假日進修，除進修上課時間差異外，其它屬性相近，且行政系統已經合一，所有進修學院行政主管均由進修推廣部兼任，不宜分開冊列 | 進修推廣部 | 103年08月01日至 106年07月31日 |  |  |  |  |  | (持續追蹤 (解除管控 |